## Лист1
ЗАДАНИЕ на проектирование ТЭО создания комплексной эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами (далее - ТБО) на территории субрегиона Западный Донбасс (далее - субрегион) (город Павлоград, город Терновка, город Першотравенск, Павлоградский и Петропавловский районы.
№ п/п | наименование требований | перечень требований заказчика
1. | Наименование и местонахождение объекта | Обоснование строительства нового объекта обращения с твердыми бытовыми отходами, образующимися на территории субрегиона Западный Донбасс ( городах Павлоград, Терновка, Першотравенск, Павлоградском и Петропавловском районах Днепропетровской области)Расположение объекта рассмотреть в нескольких вариантах.Рассмотреть вариант возможного дальнейшего использования существующего полигона ТБО г.Павлограда. Разработка мероприятий по безопасной эксплуатации существующего полигона твердых бытовых отходов г. Павлограда,расположенного на территории Богуславского с/с Павлоградского района Днепропетровской области на период строительства нового объекта по обращению с отходами. Обоснование технологии рекультивации существующего полигона ТБО г. Павлограда после вывода из эксплуатации.Разработать концепцию по обращению с ТБО в городах.поселках городского типа и селах субрегиона Западного Донбасса к новому объекту по обращению с ТБО
2. | Основание для проектирования | Региональный договор о сотрудничестве по созданию эффективной ситемы по обращению с ТБО в субрегионе Западного Донбасса, договор о добровольном пожертвовании средств для выполнения проектных работ.
3. | Вид строительства | новое строительство, реконструкция существующего объекта.
4. | Данные об инвесторе | ПАО " ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ", Павлоградский городской совет
5. | Данные о заказчике | Павлоградский городской совет. ул. Ленина, 95, г. Павлоград, Днепропетровская область, 51400, тел.(05632)6-00-33, факс 6-01-79, e-mail: info@pgvyk.dp.ua, управление коммунального хозяйства и строительства Павлоградского городского совета, г. Павлоград, Днепропетровская оласть, 51400, ул. Шевченко, 63-б, тел. (05632)6-27-67, факс 6-30-41, 6-28-04, e-mail: komotdel_pavl@meta.ua
6. | Источник финансирования | собственные средства
7. | Необходимость расчета эффективности инвестиций | Предусмотреть на предпроектной стадии, с учетом ТЭО, возможные варианты утилизации ТБО
8. | Данные о гененральном проектировщике | определяется на основании котировки цен коммерческих предложений
9. | Стадийность проектированияс определением утверждаемой стадии ( определяется совместно с заказчиком и проектировщиком) | Проектирование выполнять в три стадии: предпроектные работы с учетом ТЭО, проект, рабочая документация
10. | Инженерные изыскания | Исследования по морфологическому составу, плотности и измерение количества ТБО, что образуются на территории субъектов субрегиона на протяжении двух сезонов (годовой морфологический состав отходов определить с учетом коэфициентов сезонной неравномерности образования ТБО . Морфологический состав ТБО определить по следующей классификации: пищевые отходы, бумага и картон, полимеры,стекло. черные металлы, цветные металлы,текстиль, дерево, опасные отходы( батарейки, сухие и электролитические аккумуляторы, тара от растворителей и красок, ртутные лампы, телевизионные кинескопы) . Комплексные инженерные изыскания, включающие топогеодезическую съемку, геологические и гидрогеологические исследования для существующего полигона ТБО г. Павлограда. Комплексные инженерные изыскания, включающие топогеодезическую съемку, геологические и гидрогеологические исследования под проектируемый объект по обращению с ТБО. Выполнение землеустроительных работ для отвода земельного участка под проектируемый объект по обращению с ТБО на территории субрегиона Западного Донбасса
11. | Данные об особых условиях строительства | Предусмотреть по данным инженерных изысканий. Возможно наличие просадочных грунтов.
12. | Основные архитектурно -планировочные требования и характеристики запроектированного объекта. | Предусмотреть производственную базу объекта по обращению с отходами состоящую из зданий и сооружений нормируемую в соответствии с требованиями табл. 3.2 ДБН В.2.4-2 "Полигоны твердых бытовых отходов.Основные положения по проектированию".Предусмотреть возможность размещения зданий и сооруженний , обеспечивающих сортировку ТБО, извлечение вторсырья и производство продукции из вторсырья,производство и утилизацию биогаза. Мощность объекта по обращению с отходами ТБО до 500 тыс м3/год ( мощность объекта уточнить по результатам инженерных изысканий). Предусмотреть переработку существующего неорганизованного полигона ТБО г. Палограда на проектируемых мощностях. В составе проектируемого комплекса предусмотреть строительство линии по извлечению и переработке вторсырья из ТБО с возможностью получения биогаза. Рассмотреть вопрос о возможности производства тепловой и электрической энергии с использованием биогаза, производства продукции из вторсырья. В случае необходимости разработать часть в схемы планирования территории субрегиона в части размещения объекта по обращению с отходами ТБО и необходимой инфраструктуры к нему.Разработать схему планирования территории существующего полигона ТБО г. Павлограда и проектируемого объекта по обращению с отходами. Внести измененния в существующую схему планирования территории Павлоградского ,Петропавловского района( в зависимости от выбранного варианта ТЭО) в установленном порядке.
13. | Очередность строительства. Необходимость выделения пусковых комплексов. | Первый этап : Возможность продления срока эксплуатации существующего неорганизованного полигона ТБО г. Павлограда до завершения строительства обекта по обращению с отходами ТБО( разработка необходимых мероприятий по его безопасной эксплуатации). Второй этап :Строительство нового объекта по приему и переработке ТБО с учетом возможности переработки содержимого старого неорганизованного полигона ТБО г. Павлограда, рекультивации освобождаемой территории.
14. | Определение класса (последствий) ответственности , категории сложности и установленного срока эксплуатации | Класс ответственности СС-3.Категорию сложности проектировщику подтвердить расчетом.Срок эксплуатации объекта по обращению с отходами ТБО - неменее 50 лет.
15. | Указания о необходимости:
15.1 | разработки индивидуальных технических требований | Предусмотреть возможность извлечения пластика, стекла, металла, бумаги; производство продукции из вторсырья с указанием возможной номенклатуры и предполагаемой реализации; производство тепловой и электрической энергии из биогаза. Разработка на основании принятого варианта размещения и строительства объекта по обращению с отходами ТБО технического задания на проектирование нового объекта по обращению с отходами в субрегионе Западного Донбасса. По результатам принятого варианта ТЭО разработка технического задания на проектирование реконструкции, технического переоснащения и рекультивации существующего полигона ТБО г. Павлограда. Идентификация и подготовка ТЭО проекта сбора и утилизации биогаза на существующем полигоне ТБО и новом объекте по обращению с ТБО
15.2 | разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах и на конкурсных началах | Возможные варианты размещения объекта по обращению с отходами рассмотреть в ТЭО. Рассмотреть возможность дальнейшего использования полигона ТБО г.Павлограда.
15.3 | предварительное согласование проектных решений | Результаты ТЭО предварительно согласовывать с Павлоградским городскам советом, рабочей группой и управляющим комитетом по реализации субрегинольного проекта по созданию эффективной системы по обращению с отходами, ПАО "ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ".
15.4 | выполнение демонстрационных материалов, макетов, чертежей и нтерьеров. Их состав и форма | Предусмотреть выполнение демонстрационных материалов: карты-схемы расположения объектов, генерального планирования территории их согласование с инвестором и заказчиком, в том числе на электронных носителях; изготовление презентаций по промежуточным и основным этапам проектирования.
15.5 | выполнение научно-исследовательских и опытно-эксперементальных работ в процессе проектирования и строительства | Исследования по определению (корректировка) морфологического состава, плотности и измерения количества ТБО, образующихся на территориях субъектов субрегиона. Исследования по определению (корректировка) норм предоставления услуг по вывозу ТБО, образующихся на территориях субъектов субрегиона. Исследования по определению оптимального расположения объекта по обращению с отходами с учетом минимизации транспортных расходов на перевоку ТБО на территории субрегиона
15.6 | технической защиты информации | Особых требований нет
16. | Данные о виде топлива и предварительные согласования о его использовании, если предполагается собственное теплоснабжение. | Предусмотреть использование биогаза как источника собственного теплоснабжения и производства тепловой (электрической )энергии.
17. | Мощность или характеристика объекта , производственная программа. | Проектная мощность объекта по обращению с отходами до 500 т.( окончательно уточняется по результатамТЭО)
18. | Требования к благоустройству площадки | Предусмотреть нормативную санитарно-защитную зону с максимальным озеленением новой территории проектируемого объекта и территории освобождающейся в результате рекультивации действующего необорудованного полигона ТБО г. Павлограда. Нормы озеленения подтвердить расчетом.
19. | Требования к инженерной защите территорий и объектов | Предусмотреть ликвидацию негативного воздействия от существующего неорганизованного полигона ТБО г. Палограда. Требования по инженерной защите нового объекта по обращению с отходами определить по данным инженерных изысканий. Предусмотреть создание эффективной системы мониторинга на проектируемом объекте по обращению с отходами и на действующем неорганизованном полигоне г. Павлограда.
20. | Требования относительно разработки раздела "Оценка влияния на окружающую среду"требования по энергосбережению и энергоэффективности. | Разработать раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» в соответствии с требованиями ДБН А.2.2-1-2003
21. | Требования по энергосбережению и энергоэффективности | Предусмотреть комплексное использование биогаза. При проектировании учесть ТУ инспекции по энергосбережению в Днепропетровской области.
22. | Данные о технологиях и(или) научно-исследовательские работы, которые предлагает применить заказчик. | Рассмотреть несколько вариантов ( технологических решений) по комплексной переработке ТБО и использованию вторсырья.Рассмотреть возможность использования биогаза для производства тепловой и электрической энергии. Варианты согласовать с заказчикоми, рабочей группой и комитетом по управлению проектом.
23. | Требования к режиму безопасности и охраны труда. | ТЭО разработать в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами по охране труда и экологической безопасности на территории Украины.
24. | Требования по разработке раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты (гражданской обороны) | В соответствии с ТУ инспекции МЧС в Днепропетровской области.
25. | Требования к системам противопожарной защиты объекта. | В соответствии с требованиями ДБН "Противопожарная защита объектов". В соответствии с ТУ инспекции МЧС
26. | Требования к разработке специальных мероприятий. | Целесообразность разработки специальных мероприятий определить в процессе разработки ТЭО
27. | назначение нежилых этажей. | Целесообразность определить в процессе разработки ТЭО
28. | Перечень зданий и сооружений, которые проектируются в составе комплекса. | Выполнить в соответствие с требованиями ДБН В.2.4-2 -2005 "Полигоны твердых бытовых отходов.Основные положения по проектированию". Учесть возможность размещения специальных зданий и сооружений по результатам проектных работ по выбранному варианту строительства объекта по обращению с отходами