## Лист1
| Узгоджено : | [21 empty] | Затверджено:
| Директор КП «Затишне місто | [21 empty] | Начальник Управління комунального господарства та будівництва
| ________________ О.І. Снаткін | [21 empty] | _________________М.О. Куш
| МП | [21 empty] | МП
| "__"_____________2016 р. | [21 empty] | "____"_____________2016 р.
Календарний графік виконання робіт
з обрізки та видалення дерев у м. Павлоград
Травень 2016 р.
№ з/п | Докладний перелік робіт | Кількість люд/год |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | всього
|  |  |  | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт
1 | Видалення сухих, аварійних та фаутних дерев мяких листвених порід з використанням телескопічної вишки та диаметром стовбура від 20-80см | 5 | план | bar: 4 ср to 6 пт; 10 вт to 13 пт; 16 пн to 20 пт; 23 пн to 27 пт; 30 пн to 31 вт
факт | bar: 4 ср to 6 пт; 10 вт to 13 пт; 16 пн to 20 пт; 23 пн to 27 пт; 30 пн to 31 вт
| вул.Репіна, 62 |  | план | [31 empty] | 1 | bar: 4 ср
факт
| вул. Сташкова, 20 |  | план | [31 empty] | 1 | bar: 26 чт
факт
| вул. Садовніченко, 21 |  | план | 26 чт: 2 | 2
факт
| вул. Верстатобудівників, 12 |  | план | 25 ср: 3 | 3
факт
| вул. Садовніченко, 17 |  | план | [31 empty] | 1 | bar: 30 пн
факт
| вул. Карла Маркса (перехрестя з вул. Шевченко) |  | план | [31 empty] | 1 | bar: 30 пн
факт
| вул. Поштова, 4 |  | план | 31 вт: 3 | 3
факт
| вул. Радянська, 57 |  | план | [31 empty] | 1 | bar: 23 пн
факт
| вул. Дзержинського, 91 |  | план | [31 empty] | 1 | bar: 24 вт
факт
2 | Омолоджувальна обрізка вистою більше 4 метрів з використанням телескопичної вишки | 5 | план | bar: 4 ср to 6 пт; 10 вт to 13 пт; 16 пн to 20 пт; 23 пн to 27 пт; 30 пн to 31 вт
факт | bar: 4 ср to 6 пт; 10 вт to 13 пт; 16 пн to 20 пт; 23 пн to 27 пт; 30 пн to 31 вт
| вул. Нова, 18а |  | план | [31 empty] | 1 | bar: 16 пн
факт
| вул. Надрічна, 119 |  | план | [31 empty] | 1 | bar: 20 пт
факт
| вул. Верстатобудівників, 12 |  | план | 25 ср: 2 | 2
факт
| вул. Промислова, 8 |  | план | 4 ср: 5; 5 чт: 6; 10 вт: 6 | 17
факт
| вул. Іскрівська, 3 |  | план | 11 ср: 7 | 7
факт
| вул. Будівельна, 30 |  | план | 12 чт: 4; 13 пт: 4 | 8
факт
| вул. Карла Маркса, 96 |  | план | 17 вт: 5; 18 ср: 5; 19 чт: 5; 20 пт: 5 | 20
факт
| вул. Достоєвського, 3 |  | план | 16 пн: 2 | 2
факт
| вул. Степовго Фронту, 46 |  | план | [31 empty] | 1 | bar: 23 пн
факт
| вул.Карла Маркса, 31 |  | план | 27 пт: 4 | 4
факт
| вул. Ленінградська, 17 |  | план | bar: 16 пн
факт
| вул. Дзержинського, 91 |  | план | [31 empty] | 1 | bar: 24 вт
факт
| Всього на видалення | [5 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2 | 3 | 14
| Всього на обрізку | [5 empty] | 5 | 6 | 0 |  |  |  | 6 | 7 | 4 | 4 |  |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 65
| всього | [5 empty] | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 6 | 7 | 4 | 4 |  |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |  |  | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 |  |  | 2 | 3
| Відповідальний виконавець робіт_____________________ Шуба С.М. |  |  | 14 сб: "____" _____________________2016 р.
| головний спеціаліст УКГта Б ___________________Овчаренко Ю.О. |  |  | 14 сб: "____" _____________________2016 р.
Примітка : використана АП-17, транспорт для перевезення робітників, задіяно 2 водія. У звязку зі змінами погодних умов для дотримання Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Наказ Державного комітету України з промислової безпепеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.007 р. № 62, графік виконання робіт може змінюватись на період стабілізації кліматичних умов.