## Лист1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
від 26.04.2017 № 278
ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ
комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери під час підготовки м.Павлограда
до осінньо-зимового періоду 2017-2018 р.р.
№ з/п | Перелік заходів | Відповідальний за виконання | Термін виконання | Загальна вартість тис.грн | Джерела фінансування
[5 empty] | Бюджетні кошти, тис. грн. | Кошти підприємства, тис. грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА
КП «Павлоградтеплоенерго»
ТР- 1
1 | Котельня МКР «Радянський»: | КП ПТЕ | 01.09.17. | 3.139 |  | 3.139
- заміна трубопроводу (Ø86*4 мм) від фільтрів до бака запасу хім. очищеної води – 10 м
2 | Котельня 37-го кварталу: | КП ПТЕ | 01.09.17.
| - заміна труб радіаційної поверхні котлів ТВГ-8М №1-4 (Ø51*3 мм) - 150 м |  |  | 10.531 |  | 10.531
| - заміна трубопроводу ХВО, перехід з котельні 37-го кварталу до фільтрів котельні МКР «Радянський» (Ø108*5 мм) – 20 м |  |  | 4.663 |  | 4.663
3 | Котельня №91: | КП ПТЕ | 01.09.17.
| - заміна двохважільного запобіжного клапану з вантажами Ø125 мм – 1 од. на котлі №3 типу ДКВР-4/13 |  |  | 12 |  | 12
| - заміна водовказівного скла на котлах типу ДКВР-4/13 – 4 од. |  |  | 8 |  | 8
Тепломережі
4 | Від котельної 37 кварталу: | КП ПТЕ
| - Заміна підземної ділянки трубопроводу опалення: |  | 01.09.17. | 195.554 |  | 195.554
- від ЗОШ №9 до вул. Озерна, 92 (Ø108*5 мм) – 152 м;
- від стінки ж.б. по вул. Соборна, 93/2 до Міськвиконкому (попередньоізольована труба) (Ø76*4 мм) – 150 м;
- від засувок ДУ400 до стіни будівлі, яка примикає до ж.б. по вул. Центральна, 19 (Ø426*8 мм) – 35 м;
| - Підняття з заміною дільниці трубопроводу від кута ж.б. вул. Центральна, 40 до врізки на ж.б. по вул. Ст. Фронту, 38 (Ø108*5 мм) – 40 м; |  | 01.09.17. | 10.29 |  | 10.29
| - Підняття на П-образні опори дільниці трубопроводу опалення Ø325мм – 90 м вздовж адміністративної будівлі КП «Павлоградтеплоенерго» по вул. Центральна, 21 (Ø57*4мм – 6 м, Ø89*4 мм – 6 м, Ø325*8 мм – 6 м) |  | 01.09.17. | 18.906 |  | 18.906
ТР № 2
5 | Котельна МКР «Міськвітка»: | КП ПТЕ | 01.09.17. | 30.152 |  | 30.152
- Заміна екранних труб на котлах типу ТВГ-8М №1,2,3 Ø51 мм (Ø51*3 мм) – 90 м
- Заміна труб на артсвердловину №1 Ø108 мм (Ø108*5 мм) – 40м;
- Заміна ввідного трубопроводу холодної води в котельню МКР «Міськвітка» (Ø219*6 мм) – 30 м;
6 | Котельна 81-го кварталу: | КП ПТЕ | 01.09.17. | 5.731 |  | 5.731
- Ремонт дільниці продувочного трубопроводу Ø76 мм - 7 м (Ø76*4 мм)
7 | Котельна МКР «Дніпровський»: | КП ПТЕ | 01.09.17. | 70 |  | 70
- Обмуровка котла №4 типу КВГ-7,56/150 - 1 шт.
Тепломережі
8 | Від котельні 81-го кварталу:
| - Заміна підземної дільниці трубоповоду опалення: | КП ПТЕ | 01.09.17. | 19.153 |  | 19.153
- на ж.б. по вул. Горького, 153 (Ø57*4 мм) - 7 м;
- по вул. Соборна, 62 (Ø108*5 мм) - 70 м;
- по вул. Шевченка, 73 (Ø76*4 мм) - 20 м.
9 | Від котельні ІОЦ:
| - Заміна підземної дільниці трубоповоду опалення: | КП ПТЕ | 01.09.17. | 31.522 |  | 31.522
- від ж.б. по вул. Полтавська, 107 до вул. Соборна, 70 (Ø108*5 мм) - 116 м;
- по вул. Г. Світличної, 80 (Ø76*4 мм) - 46 м.
10 | Від котельні МКР «Дніпровський»:
| - Підняття на опори дільниці трубопроводу опалення по вул. Підгірна, 2 (Ø89*4 мм) | КП ПТЕ | 01.09.17. | 2.966 |  | 2.966
ТР-3
11 | Котельна 4-го МКР: | КП ПТЕ | 01.09.17. | 400 |  | 400
- Заміна котла №5 типу ТВГ-8М - 1 од.
12 | Котельня 5-го МКР: | КП ПТЕ | 01.09.17. | 20.778 |  | 20.778
- Заміна дільниці трубоповоду лінії подачі міської води в котельню 5-го МКР (Ø273*6 мм) - 27 м.
13 | КотельняНаркодиспансеру: | КП ПТЕ | 01.09.17. | 30 |  | 30
- Заміна ШРП-2 РД-50 в зборі - 1 од.
Тепломережі
14 | Від котельної 4- го МКР:
| - Заміна підземної дільниці трубоповоду опалення: | КП ПТЕ | 01.09.17. | 119.149 |  | 119.149
- від ж.б. по вул. Ватоліної, 14 до вул. Карбишева, 22 (Ø57*4 мм - 114 м, Ø89*4 мм - 204 м);
- від ж.б. по вул. Преображенська, 21 до вул. Преображенська, 12 (Ø108*5 мм - 6 м, Ø219*6 мм - 90 м);
| - Підняття на опори дільниці трубоповоду опалення з частковою заміною по вул. Паркова, 1 (Ø89/4 мм) - 12 м; |  |  | 3.607 |  | 3.607
| - Підняття на опори з частковою заміною трубоповоду опалення від вул. Паркова, 10 до вул. Карбишева, 4 з встановленням засувок на ж.б. по вул. Карбишева, 4 (Ø76*4 мм - 20 м, Ø108*5 мм - 30 м) |  |  | 14.14 |  | 14.14
| - Підняття на опори дільниці трубопроводу опалення від ж.б. по вул. Комарова, 11 до ж.б. по вул. Комарова, 13а (Ø219*6 мм) - 10 м. |  |  | 16.496 |  | 16.496
15 | Від котельної 5-го МКР:
| - Часткова заміна транзитного трубоповоду опалення: | КП ПТЕ | 01.09.17. | 18.607 |  | 18.607
- з підняттям на низькі опори по вул. Західнодонбаська, 27 (Ø89*4 мм - 20 м, Ø108*5 мм - 20 м)
- по вул. Західнодонбаська, 24 (Ø159*6 мм) - 20 м
| - Заміна дільниці трубоповоду опалення вздовж вул. Новоросійська, 4 (Ø89*4 мм) - 120 м; |  |  | 34.272 |  | 34.272
| - Перепідключення теплопостачання ж.б. по вул. Будівельна, 30, вул. Західнодонбаська, 31 на котельню 5-го МКР (Ø159*5 мм, ППУØ108 мм) - 120 м. |  |  | 210.96 |  | 210.96
16 | Котельня сел. Геологів:
| - Заміна трубопроводу опалення по вул. Дніпровська, 372 від ТК-16 до ТК-17 (Ø108*5 мм) - 148 м. | КП ПТЕ | 01.09.17. | 59.89 |  | 59.89
ТР-4
17 | Котельна сел. „Нове”: | КП ПТЕ | 01.09.17. | 98.246 |  | 98.246
- Ремонт трубної частини котла №3 типу ПТВМ-30М (Ø60*3 мм) - 195 м;
- Ремонт трубної частини котла №2 типу ПТВМ-30М (Ø60*3 мм) - 192 м;
- Фарбування та ізоляція бака запасу ХОВ (S=364,2 м2) - 1 од.
- Заміна дальниці трубопроводу ХВО (Ø159*6 мм) - 25 м.
Тепломережі
18 | Від котельні сел. „Нове”:
| - Заміна підземної дільниці трубоповоду опалення: | КП ПТЕ | 01.09.17. | 132.423 |  | 132.423
- на ж.б. по вул. Балашовська, 1-3 (Ø76*4 мм - 20 м, Ø108*5 мм - 150 м);
- в районі ж.б. по вул. Гагаріна, 15,19,21 (Ø159*6 мм) - 50 м
- на ж.б. по вул. Нова, 1 (Ø89*4 мм) - 240 м;
- від ТК-11 до ж.б. по вул. Нова, 3а (Ø159*6 мм) - 20 м.
| - Заміна вводу трубоповоду опалення: |  |  | 34.341 |  | 34.341
- на ж.б. по вул. Поштова, 18 (Ø89*4 мм) - 80 м;
- на ж.б. по вул. Поштова, 28 (в підвальному приміщені) (Ø57*4 мм) - 60 м;
- на ж.б. по вул. Нова, 2, 4 (Ø108*5 мм) - 26 м.
| - Підняття на опори: |  |  | 24.923 |  | 24.923
- трубопроводу опалення Ø159 мм - 205 м по вул. С. Корольова, 2 (Ø159*6 мм) - 10 м;
- трубопроводу опалення Ø89 мм - 360 м на будівлі амбулаторії сімейної медицини №8 (Ø89*4 мм) - 10 м;
| - Підняття на опори магістрального трубопроводу опалення Ø426 мм - 526 м в районі ж.б. по вул. Нова, 18, 18а (Ø426*8 мм) - 10 м; |  |  | 56.406 |  | 56.406
ТР-5
19 | Котельня №15 сел. 18-го Вересня: | КП ПТЕ | 01.09.17. | 16.889 |  | 16.889
- Заміна дільниці зворотнього трубопроводу опалення в котельні (Ø325*8 мм) – 9 м;
- Перенесеня вихідного трублпроводу з котла типу КВГ 7,56/150 №1 за перемичку (Ø159*6 мм) - 7 м.
Тепломережі
20 | Від котельної № 15 сел. 18-го Вересня:
| - Заміна дільниці трубоповоду опалення: | КП ПТЕ | 01.09.17. | 39.383 |  | 39.383
- по вул. Сташкова, 2 (Ø89*4 мм) - 5 м;
- з підняттям на опори по вул. Г. України, 10 (Ø76*5 мм) - 54 м;
- по вул. Г.України, 11-7 (Ø159*6 мм) - 70 м;
| - Заміна підземної дільниці трубопроводу опалення по вул. Заводська, 30 (Ø159*6 мм) - 40 м; |  |  | 16.226 |  | 16.226
| - Підняття на П-оразні опори дільниці трубопроводу опалення Ø219 мм - 106 м п вул. Г. України, 15 до ж.б. по вул. Г. України, 19 (Ø219*6 мм) - 10 м. |  |  | 12.52 |  | 12.52
21 | Котельня 37-го кварталу МКР «Міськвітки: | КП ПТЕ | 01.09.17. | 8.494 |  | 8.494
- Заміна подових пальників на котлах типу ТВГ-8М
22 | Котельна МКР «Дніпровський» сел. 18-го Вересня:
- Заміна подових пальників на котлах типу КВГ-7,56/150
23 | Термоізоляція теплотрас – 10000 м | КП ПТЕ | 01.09.17. | 870 |  | 870
| ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 2660.357 |  | 2660.357
КП «Павлоградводоканал»
Мережі водопостачання
Заміна та ремонт мереж, ремонт, відновлення, будівництво колодязів
24 | Дільниця №1
| Заміна вводів на будинки із заміною запірної арматури на місці приєднання до водоповоду: | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 241.2 |  | 241.2
- вул. Комарова, 19 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 20 м;
- вул. Озерна, 96 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 30м;
- вул. Західнодонбаська, 30, 30а (із заміною транзитного трубоповоду в підвальному приміщені будинку №30) (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 82 м;
Заміна та ремонт мереж, ремонт, відновлення, будівництво колодязі
- вул. Сташкова, 10 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 15 м;
- вул. Нова, 22 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 14 м;
- вул. Нова, 28 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 62 м;
- вул. Преображенська, 24 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 26 м;
- вул. Центральна, 19 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 30 м;
- вул. Героїв України, 17 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 70 м;
- вул. Харківська, 114-90 (труба ПЕ Д=76 мм + комплектуючі) - 55 м;
- вул. Соборна, 71 (труба ПЕ Д=40 мм + комплектуючі) - 10 м;
- вул. Толстого, 20 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 10 м;
- вул. Сташкова, 11 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 30 м;
- вул. Сташкова, 11а (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 30 м;
- вул. Кравченка, 12а (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 35 м;
- вул. Карбишева, 5 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 20 м;
- вул. Нова, 12 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 30 м;
- вул. Полтавська, 107 (труба ПЕ Д=75 мм + комплектуючі) - 25 м;
- вул. Центральна, 73-75 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 70 м;
- вул. Центральна, 29 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 47 м;
- вул. Центральна, 54 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 30 м;
- вул. Центральна, 19 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 20 м;
- вул. Заводська, 43 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 30 м;
- вул. Харківська, 76б (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 15 м;
- вул. Шевченка, 136 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 10 м;
- вул. Заводська, 29 (ОСББ) (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 8 м;
- вул. Верстатобудівників, 2а (ОСББ) (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 20 м;
- вул. Степового Фронту, 42/1 (ОСББ) (труба ПЕ Д=75 мм + комплектуючі) - 20 м;
- вул. Сташкова, 14 (ОСББ) (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 25 м;
- вул. Будівельна, 29 (ОСББ) (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 50 м;
- вул. Підгірна, 4 (ОСББ) (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 70 м;
- вул. Новоросійська, 4 (ОСББ) (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 15 м;
- вул. Західнодонбаська, 35 (ОСББ) (труба ПЕ Д=50мм + комплектуючі) - 50 м;
- вул. Толстого, 24 (гуртожиток) (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 40 м;
- вул. Західнодонбаська, 14 (ОСББ) (труба ПЕ Д=50мм + комплектуючі) - 20 м;
- вул. Західнодонбаська, 16 (ОСББ) (труба ПЕ Д=50мм + комплектуючі) - 20 м;
- вул. Заводська, 32 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 10 м;
- вул. Челюскінців, 14 (ОСББ) (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 37 м;
- вул. Верстатобудівників, 12 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 25 м;
- вул. Соборна, 46 (стомат. пол.-ка) (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 25 м;
- вул. Гагаріна, 24 (транзит) (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 15 м;
- вул. Гагаріна, 36 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 40 м;
- вул. Верстатобудівників, 1 (ОСББ) (труба ПЕ Д=50мм + комплектуючі) - 15 м;
- вул. Степового Фронту, 38 (ОСББ) (труба ПЕ Д=50мм + комплектуючі) - 40 м;
- вул. Соборна, 54 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 30 м;
- вул. Дніпровська, 559 (ОСББ) (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 8 м;
- вул. Корольова Сергія, 2/1 (труба ПЕ Д=50 мм + комплектуючі) - 12 м;
25 | Заміна вводів на об’єкти:
| - КЕТБ №6 (труба ст. Д=150 мм + комплектуючі) - 16 м; | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 173 |  | 173
- професійни ліцей + гуртожток вул. Промислова, 9/1 (труба ПЕ Д=100 мм + комплектуючі) - 360 м.
26 | Заміна вводів і розподільчих мереж:
| - вул. Сташкова, 5 (у дворі будинку) (труба ПЕ Д=50м + комплектуючі) - 20 м; | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 84.4 |  | 84.4
- вул. Промислова - вул. Гагаріна (труба ПЕ Д=400 мм + комплектуючі) - 20 м.
27 | Демонтаж запірної арматури:
| - водовід в лісі: | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 2 |  | 2
- демонтаж неробочих засувок Д=50 мм та Д=100 мм в камері переключення (2 шт.)
- демонтаж камери переключення
28 | Заміна трубопрводів для підкачки води:
| - часткова заміна трубопроводів для підкачки води Д=100 мм: | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 29 |  | 29
- КЕТБ № 20а - 40 м;
- КЕТБ №20г - 35 м.
Заміна та ТО засувок:
29 | Дільниця №1
| - заміна засувки на вводі (засувка Д=150 мм): | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 34 |  | 34
- КЕТБ №20б - 1 шт.
- вул. Західнодонбаська, 15 - 1 шт.
- заміна засувки на вводі (засувка Д=250 мм):
- вул. Комарова, 13 - 1 шт.
- технічне обслуговування засувок: (техпластина, болти, гайки) в водопровідних камерах - 35 шт.
Мережі водовідведення
30 | Дільниця №2 | КП ПВУВКГ
Ремонт мереж із заміною аварійних ділянок:
| - заміна самопливного клектору (труба ПВХ Д=160 мм): |  | 01.09.17. | 43 |  | 43
- вул. Підгірна, 18- 4 м;
- вул. Центральна, 23 - 10 м.
- прокладання самопливного колектору (труба ПВХ Д=160 мм) вул. Степового Фронту, 42/2, 42/1 - 20 м;
- заміна напірного каналізаційного колектру від КНС № 4 зі сталевої труби на трубу ПЕ (Д=110 мм) вул. Травнева - 120 м.
31 | - Профілактична чистка самопливиних колекторів Д=400-500 мм (28 км.) із очисткою колодязів (72 шт.) вул. Гагаріна - вул. Верстатобудівників (КНС №7); вул. Промислова (КНС №31); набережна - пров. Комунальний; райдержадміністрація - ДДЗ №31 |  | 01.09.17. | 160 |  | 160
Пожежні гідранти
32 | - Дільниця №1: | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 5.2 |  | 5.2
- ремонт пожежних гідрантів – 13 шт.
Каналізаційні насосні станції
33 | Дільниця №3 | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 169.9 |  | 169.9
КНС №4А:
- заміна дверей на вході (2,35*1 м) - 1 шт.
- заміна технологічних дверей (3,8*1,8м) - 2 шт.
- заміна вікон в побутовому приміщені (2,4*1,5 м) - 1 шт.;
- встановлення резервного насосу №3 СД 450/22,5 - 1 од.
КНС №1:
- заміна дверей на вході (2,1*0,9 м) - 1 шт.
КНС «Ливмаш»:
-ремонт резервного насосу СД 250/22,5 -1 од.
КНС №1А:
- заміна вікна в побутовому приміщенні (2,4*1,5 м) - 1 шт;
- заміна вікна в приміщені з насосом (2,4*1,5 м) - 1 шт;
- заміна дверей на вході (2,4*1,6 м) - 1 шт;
- заміна дверей в приймальному резурвуварі (2,4*1,6 м) - 1 шт.;
- ремонт м’якої покрівлі - 30 м2;
- заміна теплотраси (труба ст. Ø50) - 30 м
КНС №5:
- ремонт м’якої покрівлі - 30 м2;
- встановлення резервного насосу №2 СД 250/22,5 - 1 шт.
КНС №1 (сел. 18 Вересня):
- ремонт м’якої покрівлі - 70 м2;
- відкачуванні прийомного та машинного відділення - 32 м3;
- встановлення засувки Ду 200 у приймальному відділені - 1 шт;
КНС №2 (сел. 18 Вересня):
- заміна дверей на вході до приймального відділення (1,8*0,9 м) - 1 шт;
КНС №3 (сел. 18 Вересня):
- читска приймального відділення
КНС №4 (сел. 18 Вересня):
- чистка приймального відділення;
- ремонт м’якої покрівлі - 70 м2;
КНС Т. Федорової:
- придбання та встановлення електродвигуна до резервного насосу СМ 100-65 - 1 шт;
КНС Паркова:
- виготовлення та встановлення дефлектора з труби Ø350-400 - 1 м;
- встановлення резервного насосу СМ 100-65-200 після ремонту - 1 од.
КНС №31:
- ремонт м’якої покрівлі - 250 м2;
- придбання та встановлення засувки Ду=400 на вході в приймальне відділення - 1 шт;
КНС №7:
- заміна дверей в приймальному відділені (2,0*0,9 м) - 1 шт;
- заміна сходів та огородження в приймальному відділені
КНС РТС:
- ремонт м’якої покрівлі - 70 м2;
- ремонт та встановлення резервного насосу СМ 125-80 - 1 од;
- встановлення запірної арматури на теплотрасі (кран кульовий Ду=25 - 2 шт);
- заміна дверей на вході до побутового приміщення (2,0*0,8 м) - 1 шт.
34 | Каналізаційні насосні станції: | КП ПВУВКГ | 01.09.17.
Поточний ремонт – 21 шт.
Каналізаційі очисні споруди
35 | Будівля насосно-повітродувної станції (НПС): | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 307.7 |  | 307.7
- ремонт м’якої покрівлі:
- цементна стяжка - 600 м2;
- цементна стяжка - 700 м2;
- ремонт фасада:
- тинькування - 20 м2;
- відновлення зовнішніх плит - 2 шт.;
- ремонт віконних пройомів;
- монтаж водостічної системи - 30 м.п.
Насосна станція доочищення стоку (НС №1, ТП-2 10 кВ):
- ремонт м’якої покрівлі - 600 м2;
- ремонт бетонної стяжки - 200 м2;
АПК:
- ремонт м’якої покрівлі - 30 м2;
- ремонт системи опалення - 10 м;
- заміна дверного блоку (центр.вхід) - 1 шт.;
Аеротенк:
- ремонт бокових стін на секціях №1, №4 в аеротенках (усунення локальних протікань) - 4 шт.;
- заміна барботажної системи в кармані на пластикову трубу Д=50 мм - 60 м.
Мулові карти:
- чистка мулових карт №7-№10 (вивезення сухого залишку) - 10000 м3;
- ремонт трубопроводу Ø200 на мулових картах №9,10 - 10 м.
Піскові бункери №1, №2:
- ремонт системи опалення (труба ст. Д=57 мм) - 40 м.
Очисні споруди:
- підготовка території для розміщення відходів - 300 м2.
Водопровідні насосні станції
36 | Дільниця №1 ВНС "Північна": | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 21 |  | 21
Машинний зал:
- заміна трубоповодів (труби ПЕ Д=110 мм) - 70 м;
- заміна запірної арматури (засувка Д=100 мм) - 3 шт.
37 | Дільниця №4 ВНС 2-го підйому майданчик №4:
| Машиний зал: | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 49.6 |  | 49.6
- заміна затвору Д=600 мм на вході насосного агрегату - 1 шт.
- закладання і тинькування вікон 1,8*1,8 м, 1,8*3,0 м (цемент - 150 кг.) - 3 шт.
Котельня (на твердому паливі):
- тинькування і білення стін котлів НІІСТУ-5 - 20 м2;
- білення стін в котельні - 32 м2;
- фарбування вікон, дверей, обладнання (цемент - 25 кг., вапно - 100 кг., фарба - 9,8 кг.)
Територія:
- тинькування стінок і білення колодязів, бордюр, забору (цемент - 25 кг., вапно гашене - 350 кг, вапно негашене - 150 кг.)
- заміна теплоізоляції (вибірково) на трубопроводі опалення Ду=76-89 мм. від котельні до складу хлору (мін. вата - 150 м., в’язальна проволка - 170 м) - 150 м.
Хлораторна - склад хлору:
- заміна фланцевих кранів Ду=15 мм на лінії №1 хлорування питної води (кран фланцевий гольчатий високого тиску Р=1,6 МПа - 2 шт.)
ВНС:
- фарбування воріт, дверей, вікон з обох сторін (фарба - 60 кг.) - 91,5 м2
Енергодільниця
38 | Водопостачання:
| ВНС майданчик № 4: | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 31.3 |  | 31.3
- нанесення плакатів і знаків безпеки на ворота приміщення ТП-285;
- реконструкція сисеми освітлення приміщення машзалу і прміщення слючарної майстерні;
- технічне обслуговування і налагодження (2 од):
- перетворювача частоти;
- обладнання пульта керування насосним агрегатом із заміною логічного модуля Зелео.
Виробнича база:
- ремон підлоги площадки обслуговування РЩ-0,4 кВ МТП-86 (із заміноюдерев’яного настилу) - 1 шт.
- приведення у відповідність до вимог нормативної документації освітлення оглядових ям і гаражних боксів №11, 12, 16
- монтаж кабельних ліній і РЩ в майстерні електроцеху з метою створення випробувального стенду;
- монтаж КЛ живлення токарного, свердлильного і заточного верстатів, введення їх в експлуатацію - 3 од.
39 | Водовідведення:
| КНС в/ч: | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 53 |  | 53
- встановлення занурювального електронасосного агрегату і пуск його в роботу в автоматичному режимі - 1 шт.
КНС №1А, КНС в/ч, КНС № 3, № 4 (сел. 18 Вересня):
- капітальний ремонт електропроводки освітлення
КНС-7, КНС-4а:
- капітальний ремонт електродвигунів 40 кВт 1500 об/хв.,; 50 кВт 1000 об/хв - 2 од;
КНС №1а, КНС №4а:
- нанесення знаків безпеки на ворота приміщень ТП
КНС №4а:
- ремонт і фарбування дерев’яних воріт в приміщенні ТП (2,3*2,4 м)
КНС №1а:
- ремонт і фарбування дерев’яних воріт в приміщені ТП (2,3*2,4 м)
40 | Очисні споруди:
| - ревізія існуючого електроосвітлення. Монтаж додаткового зовнішнього освітлення; | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 106 |  | 106
- очищення кабельних каналів в ТП-1 і ТП-2 - 2 шт.;
- ревізія силових кабельних ліній і цепів управління турбокомпресорів №3 і №5 з посекційним зняттям напруги з РУ-0,4 кВ ТП-1;
- ревізія електрообладнання РУ-10 кВ ТП-1 і ТП-2;
- монтаж, налагодження перетворювача частоти на турбокомпресорі - 1 шт.
Колодязі на мережах водопостачання та водовідведення
41 | Водопостачання:
| - відновлення колодязя на вводі: вул. Центральна, 41 - 1 шт | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 8.5 |  | 8.5
- будівництво колодязя на вводі: вул. Будівельна, 26 - 1 шт
42 | Водовідведення:
| Поочний ремонт колодязів: | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 52.5 |  | 52.5
- ремонт колодязів з встановленням полімерних люків:
- вул. Дніпровська, 14, 16 - 6 шт.;
- вул. Соборна, 93 - 1 шт.;
- вул. Полтавська, 152, 154, 150 - 10 шт.;
- ремонт колодязя:
- вул. Західнодонбаська, 23 (цемент - 25 кг) - 1 шт.;
- вул. Промислова, 6 (цемент - 25 кг) - 1 шт.;
- вул. ватутіна, 18, 24, 22 (цемент - 75 кг) - 6 шт.;
- вул. Т. Федорової, 5 (цемент - 25 кг) - 1 шт.
- демонтаж, монтаж плити перекриття (1,5*1,5 м) з встановленням полімерного люка:
- вул. Будівельна, 6 (ДДЗ) - 1 шт.;
- вул. промислова, 32 - 1 шт.;
- вул. Верстатобудівників, 11 - 1 шт.;
- вул. Степового Фронту, 4 - 2 шт;
- вул. Центральна, 86 - 2 шт.;
- вул. Харківська, р-н в/ч - 1 шт.;
- монтаж проміжного колодязя (кільце з/б Д=1,5 м - 2 шт.) -по вул. Героїв України, 23 - 1 шт.
Підвищувальні насосні станції
43 | Ремонт м’якої покрівлі на ПНС (вул. Харківська, 106, вул. Харківська, 114, вул. Травнева, вул. Рєпіна, 95) –110м2 | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 9.6 |  | 9.6
Автотранспортна дільниця
44 | Придбання шин на транспортні засоби: | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 184.1 |  | 184.1
- КАМАЗ 4310 №АЕ 84-35 АН - 4 шт;
- ГАЗ 53 №26-65 ДНО - 2 шт;
- ГАЗ 53 КО-503В № 43-85 ДНУ - 2 шт;
- КАМАЗ КО-512 №АЕ 12-86 СВ - 2 шт;
- Екскаватор ЕО 2621 №39067 АА - 2 шт;
- КРАЗ 256 Б 1 № АЕ 05-34 СН - 2 шт;
- Трактор ЮМЗ-6 №390-72 АА - 2 шт;
- Екскаватор ЕО 3322 "Ленінградець" - 2 шт;
Придбання акумуляторів на транспортні засоби:
- КАМАЗ-53215 № АЕ 12-86 СВ - 2 шт;
- ГАЗ-53 №АЕ 75-53 СЕ - 1 шт;
- УАЗ-53 № АЕ 48-67 ЕН - 1 шт;
- САК АДД-40 - 20 шт.
Придбання інших запчастин:
- КАМАЗ 4310 № АЕ 84-35 АК (ремонт паливної апаратури) - 1 шт.
Ремонтний цех:
- придбання слюсарного інструмента - 1 компл.;
- вулканізатор - 1 шт.
Виробнича база:
Гаражні бокси:
- ремонт освітлення в гаражних боксах №11, 12, 16 - 6 од;
- ремонт шиферної покрівлі (частковий) на гаражних боксах: шифер 1,7*1,2 м - 20 шт. (40,8 м2), брус - 100*30*7 (м) - 3 шт.
- утеплення дверей в гаражних боксах
- потпочний ремонт шиферної покрівлі на гаражних боксах №1-3 - 180 м2;
Територія бази:
- заміна труб теплотраси від гаражних боксів до будівлі АПК-1 зі зменшенням діаметру: трубу ст. Д=100 мм на трубу ст. Д=50 мм - 100 м;
- виготовлення і встановлення металевих воріт для запасного виїзду - 2 шт.
Будівля АПК:
- встановлення вентилів Д=15 мм для спорожнення системи опалення в будівлі АПК - 2 шт;
- заміна дерев’яних вікон на металопластикові на 3-му поверсі АПК - 6 шт;
- ремонт шиферної покрівлі на будівлі АПК (шифер - 20 шт) - 41 м2
Відновлення асфальтобетонного покриття
45 | Відновлення асфальтобетонного покриття після виконання земляних робіт – 600 м2 | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 294 |  | 294
Загальні заходи
46 | Формування аварійного запасу матеріалів для усунення аварійних ситуацій на мережах в осінньо-зимовий період: | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 150 | 150
- муфти з’єднувальні Д=100-400мм;
- засувки Д=100-400 мм;
- труби ст. різних діаметрів
47 | Закупівля вугілля: | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 300 | 300
- кам’яне вугілля – 130 т.
48 | Поточний ремонт і чистка котла, ревізія насосного і допоміжного обладнання, запірної арматури, гідравлічні випробування котла і мереж - 6 од. | КП ПВУВКГ | 01.09.17. | 4 |  | 4
| ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 2513 | 450 | 2063
КП „Павлограджитлосервіс”, ПП „К-П-1”, ОСББ
49 | Виконати капітальний ремонт : | УКГ та Б | 01.09.17.
| - шиферні покрівлі: – 5 од. |  |  | 1590.5 | 1590.5
50 | Ремонт мереж житлових будинків : | КП „ПЖС” | 01.10.17.
| - опалення – 7 од. |  |  | 52.3 |  | 52.3
| - холодного водопостачання – 8 од. |  |  | 78.6 |  | 78.6
| - каналізації - 2 од. |  |  | 8 |  | 8
51 | Ремонт мереж житлових будинків : | ПП „К-П-1” | 01.10.17.
| - опалення – 3 од. |  |  | 22.4 |  | 22.4
| - холодного водопостачання - 8 од. |  |  | 78.6 |  | 78.6
52 | Ремонт мереж житлових будинків : | ОСББ | 01.10.17.
| - опалення – 54 од: |  |  | 828.5 | 425 | 403.5
| - холодного водопостачання - 44 од: |  |  | 432.3 |  | 432.3
53 | Ремонт під’їздів:
| - 81 од. | ОСББ | 01.11.17. | 461.7 |  | 461.7
54 | Поточний ремонт покрівель
| - 0,785 тис.м2 | КП „ПЖС” | 01.11.17. | 65.7 |  | 65.7
| - 0,203 тис. м2 | ПП „К-П-1” |  | 16.9 |  | 16.9
55 | Герметизація міжпанельних швів
| - 120 м/п: | ПП „К-П-1” | 01.11.17. | 6.3 |  | 6.3
56 | Підготовка : горищ – 26 од. | КП „ПЖС” | 01.09.17. | 4.7 |  | 4.7
| підвальних приміщень – 89 од. |  |  | 25.1 |  | 25.1
57 | Підготовка : | ПП „К-П-1” | 01.09.17.
| горищ – 20 од.: |  |  | 3.6 |  | 3.6
| підвальних приміщень – 103 од. |  |  | 27.4 |  | 27.4
| елеваторних вузлів –1 од. |  |  | 0.32 |  | 0.32
58 | Підготовка : горищ – 15 од. | ОСББ | 01.09.17. | 2.7 |  | 2.7
| підвальних приміщень – 303 од. |  |  | 80.6 |  | 80.6
59 | Виконати ревізію запірної арматури
| - 109 буд. | КП „ПЖС” | 01.09.17. | 75.2 |  | 75.2
| - 103 буд. | ПП „К-П-1” |  | 70.9 |  | 70.9
60 | Виконати скління віконних оправ в під’їздах – 12 м2 | КП „ПЖС” | 01.10.17. | 2.5 |  | 2.5
61 | Перевірка димовентиляційних каналів: - 69779 од. |  | 01.10.17. | 1109.8 |  | 1109.8
Об’єкти дорожньо-мостового господарства
62 | Підготовка :
| - 10 од. спецавтотранспортних засобів щодо боротьби зі сніговими заметами | КП „Затишне місто” | 01.11.17. | 65 | 65
| - 2500 тон посипочного матеріалу та реагентів |  |  | 398 | 398
63 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкової дороги по вул. Карла Маркса (вул. Центральна), 29 | УКГ та Б | 01.11.17. | 800 | 800
64 | Капітальний ремонт дороги по вул. Дніпровська (заміна асфальтобетонного покриття) | УКГ та Б | 01.11.17. | 250 | 250
65 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги по вул. Центральна, 44/50 | УКГ та Б | 01.11.17. | 286 | 286
66 | Реконструкція вул. Дзержинського в м. Павлоград. Коригування | УКГ та Б | 01.11.17. | 64 | 64
67 | Реконструкція дороги між вул. Західнодонбаська, 24 та вул. Комарова, 15 | УКГ та Б | 01.11.17. | 25 | 25
68 | Реконструкція:
| - вул. Харківська |  | 01.11.17. | 20 | 20
| - вул. Західнодонбаська |  |  | 20 | 20
| - просп. Шахтобудівників |  |  | 20 | 20
| - вул. Комарова |  |  | 70 | 70
| - вул. Луганська |  |  | 150 | 150
| - пров. Голубицького |  |  | 50 | 50
69 | Поточний ремонт автошляхів на 69 вулицях | УКГ та Б | 01.11.17. | 8720 | 8720
| Вирівнювання профілю основи дороги з підсипкою на 26 вулицях | КП „Затишне місто”
70 | Утримання доріг | КП „Затишне місто”, | 01.12.17. | 13764.4 | 13764.4
КП «Павлоград-Світло»
Мережі зовнішнього освітлення
71 | - встановлення дорожніх знаків в районі мосту по вул. Дніпровська через р. Вовча, віадук на м. Донецьк: | КП «Павлоград-Світло» | 01.11.17.
- знак 3.29 «Обмеження швидкості»;
- знак 7.12 «Ожеледиця»;
- знак 1. 13 «Слизька дорога».
| - встановлення ламп обігріву в контролери світлофорних об’єктів – 40 шт.; |  |  | 0.3 | 0.3
| - технічне обслуговування світлофорних об’єктів; |  |  | 1.8 | 1.8
| - ревізія світильників та заміна ламп; |  |  | 195 | 195
| - ревізія РЩ-0,4 кВт зовнішнього освітлення (заміна запобіжників, чистка шафи, чистка контактів) – 72 шт.; |  |  | 0.5 | 0.5
| - встановлення дорожніх знаків; |  |  | 55 | 55
| - заміна ламп на світлофорних об’єктах |  |  | 15 | 15
| - заміна проводу АС-16 на ізолований СІП район Підворки |  |  | 34.5 | 34.5
| ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 302.1 | 302.1
ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Лікувальні-профілактичні заклади
72 | КЗ «Павлоградська міська лікарня № 4» ДОР»
| Частковий ремонт системи теплопостачання (10 м), водопостачання (12 м), каналізації (15 м); гідропневматичні випобування опалювальної системи (2800 м); гідравлічні випробування опалювальної системи (2800 м); часткова промивка опалювальних приборів (15 шт.); ревізія запірної арматури на технічних поверхах поліклініки, ЛОР відділення та підвального приміщення:Ø25 мм - 10 шт., Ø50 мм - 8 шт., Ø100 мм - 2 шт.;ремонт ізоляції трубопроводів (10 м); ремонт м’кої покрівлі гаражів (200 м2); реконструкція першого поверху головного корпусу стаціонару під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги КЗ "ПМЛ №4" ДОР" | Відділ охорони здоров’я | 01.10.17. | 12.675 |  | 12.675
73 | КЗ «Павлоградська міська лікарня № 1» ДОР»
Котельня:
| Придбання теплових водогрійних котлів (з рекнмтрукцією) (3 шт.); наладка автоматики котлів КТ-75 №1,2 (2 шт.); прочищення труб котлів КТ-75 (1 шт.); ревізія двигунів насосів з заміною підшипників (2 шт.); перевірка вентиляційної системи котельної та відділень; повторне навчання операторів; режимно-налагоджувальні роботи котлів КТ-75 №1,2,3 (2 шт.); ревізія засувок Д 50-100 мм (10 шт.); перевірка манометрів на котлах, системі теплопостачання (20 шт.); заміна прокладок на котлі КТ-75 №1 (1 шт.); промивка трубопроводу системи опалення (110 м/п); гідравлічне випробування трубопроводів системи опалення (1100 м/п); держповіка газового лічильника РГК 250 (1 шт.); держповірка газового коректору ТАНДЕМ (1 шт.); гідравлічне випробування котлів КТ-75 №1, №2 (2 шт.) | Відділ охорони здоров’я | 01.12.17. | 1912.3 | 1908.3 | 4
74 | Влаштування покрівлі з профнастилу: | Відділ охорони здоров’я | 01.12.17.
| - СНІД лабораторія (350 м2); |  |  | 83.096 | 83.096
| - гаражи (761 м2); |  |  | 87.955 | 87.955
| - ЦСО, дезкамера (123 м2) |  |  | 15.47 | 15.47
75 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги»:
| Ремонт системи водопостачання (30 м/п), заміна дверних блоків на металопластикові (4 амбулаторія вул. Челюскінців, 23а) (19 шт.); повірка лічильників (2 шт.), повірка манометрів,частковий ремонт покрівлі (57 м2); промивка трубопроводів теплових мереж; ревізія запірної арматури; теплоізоляція зовнішніх та внутрішніх теплових мереж. | Відділ охорони здоров’я | 01.09.17. | 160 | 160
76 | КЗ «Павлоградський пологовий будинок «ДОР»:
| Ремонт мереж теплопостачання (3122 м/п); ремонт мереж водопостачання (336 м/п), каналізації (370 м/п); ремонт покрівлі (1200 м2); огляд, ревізія, заміна запірної арматури до і після вузлі обліку мережі міського водопостачання (2 шт.); підготовка вузла керування водопостачання від міської мережі (1 шт.); повірка приладів КВП; підготовка трубопроводу підживлення мережі теплопостачання від холодного водопостачання; підготовка трубопроводов підживлення мережі теплопостачання від гарячого водопостачання; ревізія вузла очищення мережі теплопостачання на зворотньому трубопроводі; підготовка внцтрішньої та зовнішньої мережі освітлення будівлі; підготовка внутрішньої та зовнішньої мережі електрозв’язку; забезпечення необхідної кількості робочого персоналу для сталого функціонування закладу; забезпечення роботи резервного джерела водопостачання; відновлення теплоізоляції поверхонь трубопроводів тепло-, водопостачання; ізоляція примикань димоходів водогрійних котлів до димової труби; заміна запірної арматури та ділянок трубопроводу мережі теплопостачання головного корпусу; гідрохімічна промивка мереж та системи опалення. | Відділ охорони здоров’я | 01.10.17. | 1247.2 | 1247.2
77 | КЗ «Павлоградська стоматологічна поліклініка» ДОР»:
| Своєчасне випробування, налагодження, вимір сопротиву розтікання контуру заземлення електрообладнання; забезпечення вигнегасниками та їх перезарядка (6 шт.); провести заміну вікон в каб. 114 (2 шт.); | Відділ охорони здоров’я | 01.11.17. | - | - | -
КЗ "Павлоградський протитуберкульозний диспансер"ДОР"
78 | Перевірка димоходів боровів, котлів; навчання опареторів газової котельні; утеплення вікон, ремонт рам, дверей зовнішніх та внутрішніх (скло 25 м2); заміна автоматики безпеки котлів в котельні закладу (2 шт.); утеплення мережі теплопостачання (50 п/м); перевірка засобів обліку природного газу (газлвий лічильник) (1 шт.); привести схеми зовнішнього електропостачання до нормативного режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями; укомплектування аварійного запасу обладнання запасними частинами та матеріалами, інструментом, засобами захисту, теплим спецодягом; підготовка автотранспорту та механізмів дороботи в умовах понжених температур; своєчасне випробування та налагодження обладнання електроустановок; перевіра технічного стану насоних агрегатів водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;прведення занять з медичними працівниками щодо протиаварійних заходів у разі аварійних відключень енергоносіїв | Відділ охорони здоров’я | 01.11.17. | 76.26 | 76.26
| ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 3594.956 | 3578.281 | 16.675
Відділ освіти
79 | Школи
| Капітальний ремонт по заміні вікон на енергозберігаючі (ЗОШ №12); Капітальний ремонт по заміні вікон на енергозберігаючі, заміна шиферної покрівлі на профнастил, встановлення огорожі, ремонт ганку в НВК№2; Виготовлення ПКД на заміну автоматики (ЗОШ №2); повірка лічильника тепла (ЗОШ № 7, 15, 18, 19); Повірка лічильників електроенергії (ЗОШ №11, 15, 17, 20); Повірка лічильників газу і коректорів з їх модернізацією, опосвідчення котлів (ЗОШ №2, 3); Налагодження автоматики (ЗОШ №2, 3); Заміна автоматики котелень (ЗОШ №2); Повірка лічильників води (ЗОШ №2, 3, ліцей, 12, 18); Повірка манометрів та термометрів; прочистка димових та вентиляційних каналів (ЗОШ №2, 3); Тех. обстеження газопостачання котелень (ЗОШ №2, 3); Тех. обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення; Повірка контуру заземлення; ремонт системи опалення (ЗОШ №17, 18, 8, 2); Заміна стояків опалення (ЗОШ №11); Поточний ремонт каналізації (ЗОШ №2); Заміна вікон (8 шт.) (ЗОШ №17). | Відділ освіти | 01.11.17. | 1335.837 | 1335.837
80 | ЗОШ №1
| повірка манометрів та термометрів, обслуговування вентканалів, повірка контуру заземлення | Відділ освіти | 01.11.17. | 18.12 | 18.12
81 | ЗОШ №4
| Повірка лічильника тепла, повірка манометрів та термометрів, обслуговування вентканалів, тех.обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення, повірка контуру заземлення, поточний ремонт сходових клітин, повірка ваговімирівальних приладів | Відділ освіти | 01.11.17. | 37.718 | 37.718
82 | ЗОШ №9
| Повірка електричний лічильнків, повірка манометрів та термометрів, обслуговування вентканалів, тех. обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення, поточний ремонт по встановленню дверей (внутрішні 30 шт.), повірка контуру заземлення, повірка ваговимірювальних приладів | Відділ освіти | 01.11.17. | 39.809 | 39.809
83 | Дитячі дошкільні заклади
| Повірка лічильника тепла (ДНЗ № 5, 6, 11, 28, 31); повірка лічильників холодної води (ДНЗ №5, 16, 18, 23, 30, 60); повірка лічильників елекутропостачання (ДНЗ №3, 15, 47, 53, 65); повірка манометрів, термометрів;повірка лічильників і коректорів газу з їх модернізацією, опосвідчення котлів (ДНЗ №1, 8); налагодження автоматики котелень (ДНЗ №1, 8); прочистка димових та вентиляційних каналів (ДНЗ №1, 8); обслуговування вентканалів (ДНЗ №18); техобслуговування газових лічильників в котельнях (ДНЗ №1, 8); техобслуговування підземного газопроводу (ДНЗ №1, 8); техобслуговування регулторів тепла (ДНЗ №2, 5, 6, 7, 16, 23, 28, 31, 65); техобслуговування лічильника тепла при запуску опалення; повірка контуру заземлення; поточний ремонт покрівлі (ДНЗ №31); поточний ремонт каналізаційної та водостічної системи (ДНЗ №1); | Відділ освіти | 01.11.17. | 345.3 | 345.3
84 | Школа – інтернат
| Повірка регулятора тиску; поточний ремонт водопостачання, поточний ремонт системи опалення, повірка газосигналізатору, технічне обслуговування котлів, повірка манометрів, термометрів, повірка контуру заземлення, прочистка димових та ввентиляційних каналів, повірка корректорів газу, повірка ваговимірювальних приладів | Відділ освіти | 01.11.17. | 61.876 | 61.876
85 | СЮТ:
| Виготовлення ПКД на капітальний ремонт будівлі | Відділ освіти | 01.11.17. | 70 | 70
86 | МНВК:
| Повірка манометрів, термометрів; повірка контуру заземлення; техобслуговування лічильника тепла; | Відділ освіти | 01.11.17. | 6.1 | 6.1
87 | ЦБ:
| Ремонт електрощитової, поточний ремонт сходових кліток та холу (фінуправління); заміна дверей та вікна (методкабінет каб. по ТБ); повірка манометрі, темометрів; повірка контуру заземлення; повірка лічильників холодної води; повірка лічильника теплової енергії (1 шт.); поточний ремонт покрівлі над переходом (центральний вхід); поточний ремонт по заміні лінолеуму (по переходу) | Відділ освіти | 01.11.17. | 155.8 | 155.8
Позашкільні навчальні заклади
88 | СЮН:
| Повірка манометрів, термметрів; повірка регулятора тиску; повірка газосигналізаторів; повірка контуру заземлення;техобслуговування системи газопостачання; прочистка ДВК | Відділ освіти | 01.11.17. | 18.48 | 18.48
89 | Центр творчості:
| Повірка манометрів, термометрів; повірка контуру заземлення; техобслуговування лічильника тепла; повірка лічильників холодної води; | Відділ освіти | 01.11.17. | 3.4 | 3.4
| ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 2092.44 | 2092.44
90 | ВСЬОГО: |  |  | 40909.873 | 33140.721 | 7769.152
Начальник управління комунального
господарства та будівництва | [5 empty] | М.О. Куш