## Лист1
Додаток 2 до Програми реорганізації системи теплопостачання міста Павлоград та застосування альтернативних засобів опалення в окремих районах міста на 2017-2022 роки.
Напрямки діяльності та заходи Програми реорганізації системи теплопостачання міста Павлоград та застосування альтернативних засобів опалення в окремих районах міста на 2017-2022 роки.
№ з/п | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтована сума фінансування (вартість) тис.грн | Очікуваний результат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Розробка схеми теплопостачання міста Павлоград | 2017 | КП "Павлоградтеплоенерго" | Усього в т.ч.: | 650 | Аналіз сучасного стану теплоенергетичної галузі міста та визначення подальших напрямків реорганізаціїї
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 650
Інші кошти
2 | Розробка техніко-економічного обрунтування заходів з реорганізації роботи КП "Павлоградтеплоенерго" | 2018 | КП "Павлоградтеплоенерго" | Усього в т.ч.: | 400 | Аналіз та визначення об'єктів фінансування
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 400
Інші кошти
3 | Розміщення у засобах масової інформації оголошення про намір відключити від СЦТ багатоквартирні житлові будинки згідно з Переліком (додаток 3), інформації про Програму, порядок реалізації Програми та запрошення мешканців міста - власників квартир (квартиронаймачів) в таких багатоквартирних будинках, - подати заяви на участь у Програмі. Проведення заходів з популяризації Програми серед мешканців міста. | 2018 | Управління комунального господарства та будівництва павлоградської міської ради | Усього в т.ч.: | 10 | Інформування зацікавлених осіб про Програму та порядок її реалізації
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 10
Інші кошти
4 | Впровадження пілотних проектів з автономного опалення житлового фонду міста згідно з техніко-економічними розрахунками | 2018 | Управління комунального господарства та будівництва павлоградської міської ради, КП "Павлоградтеплоенерго", Павлоградський РЕМ | Усього в т.ч.: | 2400 | Забезпечення громадян міста та об’єктів соціальної сфери та інших категорій користувачів безперебійним, надійним та безпечним джерелом теплової енергії, диверсифікації залежності від природного газу
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 300
|  |  |  | Інші кошти | 2100
5 | Реорганізація котельні по вул. Московська | 2018 | Управління комунального господарства та будівництва павлоградської міської ради, КП "Павлоградтеплоенерго", Павлоградський РЕМ | Усього в т.ч.: | 1800 | Забезпечення громадян міста та об’єктів соціальної сфери та інших категорій користувачів безперебійним, надійним та безпечним джерелом теплової енергії, диверсифікації залежності від природного газу
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 200
|  |  |  | Інші кошти | 1600
6 | Реорганізація котельні ПШС 1А | 2018-2019 | Управління комунального господарства та будівництва павлоградської міської ради, КП "Павлоградтеплоенерго", Павлоградський РЕМ | Усього в т.ч.: | 2000 | Забезпечення громадян міста та об’єктів соціальної сфери та інших категорій користувачів безперебійним, надійним та безпечним джерелом теплової енергії, диверсифікації залежності від природного газу
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 200
|  |  |  | Інші кошти | 1800
7 | Реорганізація котельні 69 кварталу | 2018-2019 | Управління комунального господарства та будівництва павлоградської міської ради, КП "Павлоградтеплоенерго", Павлоградський РЕМ | Усього в т.ч.: | 3500 | Забезпечення громадян міста та об’єктів соціальної сфери та інших категорій користувачів безперебійним, надійним та безпечним джерелом теплової енергії, диверсифікації залежності від природного газу
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1000
|  |  |  | Інші кошти | 2500
8 | Модернізація обладнання та оптимізація роботи котелень міста згідно техніко-економічних обгрунтувань | 2019-2022 | Управління комунального господарства та будівництва павлоградської міської ради, КП "Павлоградтеплоенерго" | Усього в т.ч.: | 23000 | Забезпечення громадян міста та об’єктів соціальної сфери та інших категорій користувачів безперебійним, надійним та безпечним джерелом теплової енергії, диверсифікації залежності від природного газу
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 20000
|  |  |  | Інші кошти | 3000
| Секретар міської ради |  |  | Є.В. Аматов