ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11. 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Павлоградської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 0210000 Виконавчий комітет Павлоградської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 0217130 0421 Здійснення заходів із землеустрою (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

| Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 573 554,63 | 2 445,37 | 576 000 | 293554,63 | 2445,37 | 296000,0 | 280000,0 | - | 280000,0 |

| 5. Напрями використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Розроблення технічної документації із землеустрою та нормативної грошової оцінки земель | 573 554,63 | 2 445,37 | 576 000 | 293554,63 | 2445,37 | 296000,0 | 280000,0 | - | 280000,0 |
|  | Усього | 573 554,63 | 2 445,37 | 576 000 | 293554,63 | 2445,37 | 296000,0 | 280000,0 | - | 280000,0 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: При опрацюванні вихідних даних було встановлено факт розбіжностей щодо загальної площі м.Павлограда, а саме між даними Держгеокадастру та даними затвердженого Генерального плану м.Павлограда, тому для проведення додаткових заходів для з’ясування факторів, які стали причиною розбіжностей укладено додаткову угоду до договору №185 від 08.10.2018р. щодо продовження терміну його дії на 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Павлограді на 2016-2018рр. | 573 554,63 | 2 445,37 | 576 000 | 293554,63 | 2445,37 | 296000,0 | 280000,0 | - | 280000,0 |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: При опрацюванні вихідних даних було встановлено факт розбіжностей щодо загальної площі м.Павлограда, а саме між даними Держгеокадастру та даними затвердженого Генерального плану м.Павлограда, тому для проведення додаткових заходів для з’ясування факторів, які стали причиною розбіжностей укладено додаткову угоду до договору №185 від 08.10.2018р. щодо продовження терміну його дії на 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на розробку технічної документації | грн | Кошторисні призначення на 2018 рік (зі змінами) | 573554,63 | 2 445,37 | 576000 | 293554,63 | 2445,37 | 296000,0 | 280000,0 | - | 280000,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: При опрацюванні вихідних даних було встановлено факт розбіжностей щодо загальної площі м.Павлограда, а саме між даними Держгеокадастру та даними затвердженого Генерального плану м.Павлограда, тому для проведення додаткових заходів для з’ясування факторів, які стали причиною розбіжностей, укладено додаткову угоду до договору №185 від 08.10.2018р. щодо продовження терміну його дії на 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість земель | га | Генеральний план міста | 5905 | 25 | 5930 | 3022 | 25 | 3047 | 2883 | - | 2883 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні видатки за 1 га | грн | Розрахунково (відношення обсягу видатків на розробку технічної документації до кількості земель | 97,13 | 97,13 | 97,13 | 97,13 | 97,13 | 97,13 | 97,13 | - | 97,13 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток розробленої технічної документації до запланованої | % | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 51,2 | 100 | 51,4 | 48,8 | - | 48,6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Оплата послуг здійснювалася за фактично виконані роботи. Програма виконана на 48 відсотків з причин, вказаних вище. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Міський голова | __________ (підпис) | А.О.Вершина (ініціали та прізвище) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер | __________ (підпис) | О.Б.Сімакова (ініціали та прізвище) |  |