## Лист1 (2)
Додаток 2
до рішення міської ради
від 25.04.2018 р. №1178-36/VII
Напрямки діяльності та заходи Програми реорганізації системи теплопостачання міста Павлоград та застосування альтернативних засобів опалення в окремих районах міста на 2017-2022 роки.
№ з/п | Перелік заходів програми | Виконавці | Обсяги фінансування, в т.ч. по роках, млн. грн.: | [7 empty] | Очікуваний результат
|  |  | Джерело фінансування | ВСЬОГО | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Розробка схеми теплопостачання міста Павлоград | КП "Павлоградтеплоенерго" | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аналіз сучасного стану теплоенергетичної галузі міста та визначення подальших напрямків реорганізаціїї
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Інші джерела |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Розробка техніко-економічного обрунтування заходів з реорганізації роботи КП "Павлоградтеплоенерго" | КП "Павлоградтеплоенерго" | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аналіз та визначення об'єктів фінансування
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Розміщення в засобах масової інформації оголошення щодо Порядку реалізації заходів "Програми реорганізації системи теплопостачання м. Павлоград та застосування альтернативних засобів опалення в окремих районах міста", Порядок надання матеріальної допомоги окремим категоріям, мешканцям житлових будинків, які будуть відключені від центрального опалення | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, Управління соціального захисту населення Павлоградської міської ради | Загальний обсяг, у т.ч. | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | Інформування зацікавлених осіб про Програму та порядок її реалізації
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Закриття котельні Московського кварталу (пров. Комунарів, 16 А). Відключення з 01 травня 2018 р. від центрального опалення житлові будинки за адресами: вул. Дніпровська, 105, 107, 109, 111, 113, пров.Комунальний, 1, 3, вул.Бориса Захави, 123, 125, 127,129, вул.Полтавська,160 та перехід квартир на індивідуальний альтернативний вид палива | Управління комунального господарства та будівництва павлоградської міської ради, КП "Павлоградтеплоенерго", Павлоградський РЕМ | Загальний обсяг, у т.ч. | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Переведення багатоквартирних будинків на альтернативний вид палива
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0
5 | Закриття котельні "СШБ - 1 А" (вул. Ушинського, 1 А). Переведення з 01 травня 2018 р. житлові будинки за адресою : вул. Дніпровська, 14, 14а, 16; вул.Кооперативна, 1; пр.Шахтобудівників,2 на обслуговування котельнею мкр. "Дніпровський" (вул. Підгірна, 1А) | Управління комунального господарства та будівництва павлоградської міської ради, КП "Павлоградтеплоенерго", Павлоградський РЕМ | Загальний обсяг, у т.ч. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення громадян міста безперебійним джерелом теплової енергії
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | При наявності технічної можливості відключити з 01 травня 2018 р. від центрального опалення житлові будинки за адресами: вул. Поштова,10; вул. Сташкова,12а; вул. Дніпровська, 581; вул. Героїв України, 11; вул. Підгірна, 9; вул. Горького, 151; вул. Полтавська, 109; вул. Дніпровська, 577; вул. Ганни Світличної, 62; вул. Карбишева, 9; вул. Полтавська, 93; вул. Достоєвського, 6/1; вул. Дніпровська, 563; вул. Дніпровська, 565; вул. Центральна, 67; вул. Поштова, 12; вул. Ватоліної, 1а та перехід квартир на індивідуальний альтернативний вид опалення | Управління комунального господарства та будівництва павлоградської міської ради, КП "Павлоградтеплоенерго", Павлоградський РЕМ, Павлоградська ЦЕК. | Загальний обсяг, у т.ч. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Переведення багатоквартирних будинків на альтернативний вид палива
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
7 | Запровадження в 2018 р. енергосервісного механізму в закладах освіти Павлоградської міської ради з метою переходу на альтернативний вид палива: | Відділ освіти Павлоградської міської ради , директора ЗОШ, директора ДНЗ та позашкільних навчальних закладів | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переведення об'єктів соціальноїх сфери на альтернативне вид палива
| ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 (вул. Озерна, 59) |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НВК № 2 (будівлі основної та початкової школи, тир) (вул. Полтавська,148)
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 (вул. Соборна, 3 )
ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 (вул. Корольова Сергія, 3 )
ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 (вул. Верстатобудівників, 5В)
ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 (вул. Героїв України, 8В)
ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 (вул. Комарова, 7А)
ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 (вул. Західнодонбаська, 8)
ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 (вул. Озерна, 87)
Павлоградський міський ліцей (вул. Західнодонбаська, 29а)
ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 (вул. Кільцева, 8А )
ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 (вул. Дніпровська,243 )
НВК "Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад" № 14 (вул. Сірка Івана, 35Б )
| ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 (вул. Синельникова Кирила, 2А) |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЗОШ І-ІІІ ступенів №16 (вул. Синельникова Кирила, 2Б )
ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 (вул. Центральна,71А )
ЗОШ І-ІІІ ступенів №18 (будівля школи вул. Преображенська, 4А та будівля інтернатного відділення вул. Дніпровська, 585)
ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 (вул. Малиновського, 2 )
ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 (вул. Дніпровська, 400Б )
ДНЗ №1 “Веселка” (пров. Спаський, 3)
ДНЗ № 2 “Рукавичка” (вул. Озерна, 117)
ДНЗ № 3 “Теремок” (вул. Заводська, 21 )
ДНЗ №5 “Ластівка” (вул. Нова, 4Б)
ДНЗ № 6 «Дюймовочка» (вул. Челюскінців, 4)
ДНЗ №№ 7 “Буратіно“ (вул. Озерна, 79)
| ДНЗ № 8 “Барвінок“ (вул. Пчілки Олени, 113) |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДНЗ № 11 «Ладусі» (вул. Західнодонбаська, 26Б)
ДНЗ № 15 "Джерельце" (вул. Челюскінців,10)
ДНЗ № 16 “Світлячок“ (вул. Світличної Ганни, 58)
ДНЗ № 18 “Сонечко“ (вул. Дніпровська, 276А)
ДНЗ № 23 “Колобок“ (вул. Поштова, 6А)
ДНЗ № 28 “Дружба“ (вул. Миру, 71Б)
ДНЗ № 30 «Журавлик» (вул. Комарова, 17А)
ДНЗ № 31 “Горобинка“ (вул. Некрасова, 37А)
ДНЗ № 47 “Журавонька“ (вул. Кільцева, 8)
ДНЗ № 53 «Гвоздичка» (вул. Верстатобудівників, 10А)
ДНЗ № 60 «Ювілейний» (вул. Новоросійська,12)
ДНЗ № 61 «Зоряний» (вул. Верстатобудівників, 1Б)
| ДНЗ № 65 «Голубі доріжки» (вул. Балашовська, 6Б) |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудової та професійної підготовки і профорієнтації школярів та молоді м. Павлограда (вул. Преображенська,12А)
КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва» (головна будівля вул. Світличної Ганни, 64; філія «Веснянка» вул. Харківська, 114; філія «Театр ляльок» вул. Дніпровська, 125; філія «Зорецвіт» вул. Верстатобудівників, 6А)
КПНЗ «Центр творчості дітей та юнацтва» (вул. Заводська, 24)
КПНЗ «Станція юних натуралістів» (вул. Соборна, 15)
КПНЗ «Центр позашкільної роботи» ( вул. Войнової, 22)
8 | Запровадження в 2018 р. енергосервісного механізму в закладах культури Павлоградської міської ради з метою переходу на альтернативний вид палива: | Відділ культури Павлоградської міської ради , директора комунальних закладів культури ПМР | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переведення об'єктів соціальноїх сфери на альтернативне вид палива
| КЗ «Павлоградська міська централізована бібліотечна система» (вул. Центральна, 67): |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
центральна міська бібліотека (вул. Центральна, 67)
центральна дитяча бібліотека (вул. Соборна, 62)
Всевікова бібліотека сімейного читання №2 «ДіМ» (вул. Дніпровська, 557)
| бібліотека сімейного читання №3 (вул. Центральна, 44/50) |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бібліотека сімейного читання №4 (вул. Кравченка, 4)
бібліотека сімейного читання №5 (вул. Дніпровська, 22)
Комунальна бюджетна установа «Міський культурно - дозвільницький центр» (вул. Центральна, 61)
| приміщення Міського культурно - дозвільницького центру (вул. Центральна, 61) |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
приміщення Палацу культури Шахтобудівників (вул. Дніпровська, 77Б, парк ім. 1 Травня)
приміщення БК ім. Кірова (вул. Центральна, 49)
приміщення БК ім. Гагаріна (вул. Полтавська, 96)
КЗ «Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Дитяча музична школа № 1» П (вул. Центральна, 36, 38)
| КЗ «Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Дитяча музична школа № 2» (вул. Корольова Сергія, 3) |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЗ «Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Дитяча музична школа № 3» ( вул. Дніпровська, 20А)
КЗ «Павлоградський драматичний театр імені Б.Є. Захави» (вул. Харківська, 65)
КЗ «Павлоградський історико-краєзнавчий музей» (пров. Музейний, 6, 8)
Музей – квартира Ганни Павлівни Світличної (вул. Світличної Ганни, 81/55)
9 | Запровадження в 2018 р. енергосервісного механізму в спортивних закладах Павлоградської міської ради з метою переходу на альтернативний вид палива: | Відділ молоді та споту Павлоградської міської ради , директора позашкільних закладів ПМР | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переведення об'єктів соціальноїх сфери на альтернативне вид палива
| Комунальна бюджетна установа «Фізкультурно - спортивний комплекс ім. В.М. Шкуренко» (вул. Корольова Сергія, 1) |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» (пров. Музейний, 1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дитячо-юнацька спортивна школа (пров. Музейний, 1) |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
дитячо-юнацька спортивна школа (вул. Ушинського, 12 )
дитячо-юнацька спортивна школа (вул. Корольова Сергія, 3 )
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Запровадження в 2018 р. енергосервісного механізму в медичних закладах Павлоградської міської ради з метою переходу на альтернативний вид палива: | Відділ охорони здоров'я Павлоградської міської ради , головні лікарі | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переведення об'єктів соціальноїх сфери на альтернативне вид палива
| КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» (вул. Соборна, 115): |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
амбулаторія № 1, 2 (вул. Соборна, 115)
амбулаторія № 1, 2 (окреме приміщення по вул. Ватутіна, 20А)
амбулаторія № 4 (вул. Челюскінців, 23)
| амбулаторія № 6 (вул. Дніпровська, 348) |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
амбулаторія № 7, 8 ( вул. Нова , 1А)
амбулаторія № 7,8(окрема будівля по вул. Достоєвського, 3А)
амбулаторія № 9 (вул. Плосконоса,1А)
| КЗ «Павлоградська міська лікарня № 1» Дніпропетровської обласної ради»(вул. Шевченка, 63 ) |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
головний корпус (вул. Шевченка, 63)
дитяче відділення (вул. Шевченка, 63)
СНІД-лабораторія (вул. Шевченка, 63)
Рентген відділення (вул. Шевченка, 63)
| КЗ «Павлоградська міська лікарня № 4» Дніпропетровської обласної ради» (вул. Дніпровська, 541) |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЗ «Павлоградська стоматологічна поліклініка» Дніпропетровської обласної ради» (вул. Соборна, 46 )
КЗ «Павлоградский пологовий будинок» Дніпропетровської обласної ради» (вул. Шевченка, 102 )
11 | Запровадження в 2018 р. енергосервісного механізму в комунальній установі «Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (вул. Робоча, 136) з метою переходу на альтернативний вид палива. | Павлоградський міський центр соціального обслуговування | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переведення багатоквартирних будинків на альтернативний вид палива
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Запровадження в 2018 р. енергосервісного механізму в відділі освіти Павлоградської міської ради (вул. Соборна, 42А ) з метою переходу на альтернативний вид палива. | Відділ освіти ПМР | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переведення багатоквартирних будинків на альтернативний вид палива
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Запровадження в 2018 р. енергосервісного механізму в Управлінні соціального захисту населення Павлоградської міської ради( вул. Центральна, 47 ) з метою переходу на альтернативний вид палива. | Управління соціального захисту населення ПМР | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переведення багатоквартирних будинків на альтернативний вид палива
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Запровадження в 2018 р. енергосервісного механізму в будівлі виконавчого комітету міської ради( вул. Соборна, 95 ) з метою переходу на альтернативний вид палива. | Виконавчий комітет ПМР | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переведення багатоквартирних будинків на альтернативний вид палива
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реорганізація котельні 69 кварталу (вул. Світличної Ганни, 60 А) в зв'язку з переходом на альтернативні види палива (реконструкція, переоснащення, заміна обладнання, закриття), переведення квартир в багатоповерхових житлових будинках та об'єктів соціально-культурної сфери на індивідуальний альтернативний вид опалення | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, КП "Павлоградтеплоенерго", Павлоградський РЕМ, Павлоградська ЦЕК. | Загальний обсяг, у т.ч. | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | Переведення багатоквартирних будинків на альтернативний вид палива
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
16 | Реорганізація котельні Наркодиспансеру (вул. Дніпровська, 241) в зв'язку з переходом на альтернативні види палива (реконструкція, переоснащення, заміна обладнання, закриття), переведення квартир в багатоповерхових житлових будинках та об'єктів соціально-культурної сфери на індивідуальний альтернативний вид опалення | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, КП "Павлоградтеплоенерго", Павлоградський РЕМ | Загальний обсяг, у т.ч. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Переведення багатоквартирних будинків на альтернативний вид палива
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
17 | Реорганізація котельні "БК Шахтобудівників" (вул. Дніпровська) в зв'язку з переходом на альтернативні види палива (реконструкція, переоснащення, заміна обладнання, закриття), переведення квартир в багатоповерхових житлових будинках та об'єктів соціально-культурної сфери на індивідуальний альтернативний вид опалення | Управління комунального господарства та будівництва павлоградської міської ради, КП "Павлоградтеплоенерго", Павлоградський РЕМ | Загальний обсяг, у т.ч. | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Переведення багатоквартирних будинків на альтернативний вид палива
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
18 | Реорганізація котельні №15 (мкр. ім. 18 Вересня, вул. Заводська, 40) в зв'язку з переходом на альтернативні види палива (реконструкція, переоснащення, заміна обладнання, закриття), переведення квартир в багатоповерхових житлових будинках та об'єктів соціально-культурної сфери на індивідуальний альтернативний вид опалення | Управління комунального господарства та будівництва павлоградської міської ради, КП "Павлоградтеплоенерго", Павлоградська ЦЕК. | Загальний обсяг, у т.ч. | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Переведення багатоквартирних будинків на альтернативний вид палива
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
19 | Реорганізація котельні ЗОШ №18 (вул. Ватоліна, 1/1а) в зв'язку з переходом на альтернативні види палива (реконструкція, переоснащення, заміна обладнання, закриття), переведення квартир в багатоповерхових житлових будинках та об'єктів соціально-культурної сфери на індивідуальний альтернативний вид опалення | Управління комунального господарства та будівництва павлоградської міської ради, КП "Павлоградтеплоенерго", Павлоградська ЦЕК. | Загальний обсяг, у т.ч. | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 3 | Переведення багатоквартирних будинків на альтернативний вид палива
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 2
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
20 | Реорганізація котельні 81 квартала (№81) ( вул. Шевченко, 132) в зв'язку з переходом на альтернативні види палива (реконструкція, переоснащення, заміна обладнання, закриття), переведення квартир в багатоповерхових житлових будинках та об'єктів соціально-культурної сфери на індивідуальний альтернативний вид опалення | Управління комунального господарства та будівництва павлоградської міської ради, КП "Павлоградтеплоенерго", Павлоградський РЕМ. | Загальний обсяг, у т.ч. | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | Переведення багатоквартирних будинків на альтернативний вид палива
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
21 | Модернізація обладнання та оптимізація роботи котелень міста згідно техніко-економічних обгрунтувань | Управління комунального господарства та будівництва павлоградської міської ради, КП "Павлоградтеплоенерго" | Загальний обсяг, у т.ч. | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | Забезпечення громадян міста та об’єктів соціально-культурної сфери та інших категорій користувачів безперебійним, надійним та безпечним джерелом теплової енергії, диверсифікації залежності від природного газу
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Всього по Програмі |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 82.91 | 0.7 | 0.4 | 10.81 | 25.5 | 23.5 | 22
|  |  | Державний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обласний бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 0 | 3.71 | 19 | 18 | 16.5
|  |  | Інші джерела |  | 0.7 | 0.4 | 7.1 | 6.5 | 5.5 | 5.5
| Секретар міської ради |  |  |  | 2020 9: Є.В. Аматов
|  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0