## Лист1 (2)
Додаток 2
до рішення міської ради
від 19.06.2018 р. № 1229 -37/VII
Заходи до Програми «Модернізація та реконструкція системи водовідведення у м. Павлоград на 2018-2022 роки»
№ з/п | Перелік заходів програми | Виконавці | Строки виконання | Обсяги фінансування, в т.ч. по роках, тис. грн.: | [7 empty] | Очікуваний результат
|  |  |  | Джерело фінансування | ВСЬОГО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Підготовка бізнес-плану (програми), ведення переговорів з представниками Північної Екологічної Корпорації (NEFCO) | Відділ з питань залучення інвестицій, реалізації проектів та регуляторної політики Павлоградської міської ради , Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | ІІ квартал 2018 р. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 2023 12: Отримання позитивного висновку щодо отримання кредиту
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
2 | Підготовка та надання на розгляд Павлоградській міській раді проекту рішення щодо здійснення зовнішнього запозичення | Фінансове управління Павлоградської міської ради | ІІ квартал 2018 р. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 2023 12: Оформлення пакету документів для надання Міністерству фінансів України
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
3 | Підготовка та надання пакету документів Міністерству фінансів України для отримання згоди на здійснення зовнішнього запозичення | Фінансове управління Павлоградської міської ради | ІІ-ІV квартал 2018 р. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 2023 12: Отримання згоди Міністерства фінансів України на здійснення зовнішнього запозичення
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
4 | Підготовка документів для складання кредитного договору між Павлоградською міською радою та Північною Екологічною Корпорацєю (NEFCO) на отримання кредиту | Відділ з питань залучення інвестицій, реалізації проектів та регуляторної політики Павлоградської міської ради , управління комунального господарства та будівництва та фінансове управління Павлоградської міської ради | ІІ-ІV квартал 2018 р. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 2023 12: Отримання кредиту від Північної Екологічної Корпораціії (NEFCO)
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
5 | Укладання кредитного договору між Павлоградською міською радою та Північною Екологічною Корпорацєю (NEFCO) на отримання кредиту | Фінансове управління Павлоградської міської ради | IV квартал 2018 р. | Загальний обсяг, у т.ч. |  | 2023 12: Отримання кредиту від Північної Екологічної Корпораціії (NEFCO)
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
6 | Розробка проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектів по об'єктам "Реконструкція КНС №4а м. Павлоград", "Реконструкція КНС №7 м. Павлоград", "Модернізація (реконструкція системи аерації каналізаційних очисних споруд м. Павлоград" | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | IV квартал 2018 р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Впровадження інвестиційного проекту
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 2018 6: 653
|  |  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Виконання робіт по об'єкту "Реконструкція КНС №4а м. Павлоград" | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | IV квартал 2018 р.- І квартал 2019 р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 948.5 | 948.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Впровадження інвестиційного проекту
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела |  | 2018 6: 948.5
8 | Виконання робіт по об'єкту "Реконструкція КНС №7 м. Павлоград" | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | І квартал 2019 р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 948.5 | 474.3 | 474.2 | 0 | 0 | 0 |  | Впровадження інвестиційного проекту
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела |  | 2018 6: 474.3; 2019 7: 474.2
9 | Виконання робіт по об'єкту "Модернізація (реконструкція) системи аерації каналізаційних очисних споруд м. Павлоград" | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | І квартал 2019 р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 4556.2 | 0 | 4556.2 | 0 | 0 | 0 |  | Впровадження інвестиційного проекту
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
|  |  |  | Інші джерела |  | 2019 7: 4556.2
10 | Повернення основної суми боргу та відсотків по кредиту від Північною Екологічною Корпорацєю (NEFCO) | Фінансове управління Павлоградської міської ради | 2019-2022рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 7276.1 | 0 | 1964.3 | 1867.4 | 1770.6 | 1673.8 |  | Виконання боргових зобов'язань перед Північною Екологічною Корпорацєю (NEFCO)
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 1964.3 | 1867.4 | 1770.6 | 1673.8
Інші джерела
11 | Послуги банку | Фінансове управління Павлоградської міської ради | 2019-2022 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 24 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Виконання боргових зобов'язань перед Північною Екологічною Корпорацєю (NEFCO)
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 6
Інші джерела
Всього по Програмі |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 14406.3 | 2075.8 | 7000.7 | 1873.4 | 1776.6 | 1679.8 | 0
|  |  |  | Державний бюджет |  | 2023 11: 0
|  |  |  | Обласний бюджет |  | 2023 11: 0
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 653 | 1970.3 | 1873.4 | 1776.6 | 1679.8 | 0
|  |  |  | Інші джерела |  | 2018 6: 1422.8; 2019 7: 5030.4; 2023 11: 0
| Секретар міської ради |  |  |  |  | 2021 9: Є.В. Аматов
|  |  |  | Інші джерела |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0