Додаток 2

до рішення  міської   ради

від 17.12.2019р. № 1954-60/VII

# Перелік

завдань і заходів міської  Програми впровадження системи енергетичного менеджменту

в м. Павлоград на 2018-2022 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021р. | 2022р. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Забезпечення моніторингу споживання ПЕР бюджетними установами, організаціями та комунальними підприємствами міста | Абонентське обслуговування системи енергомоніторингу | 2018-2022 рр. | Відділ з економічних питань Павлоградської міської ради | Міський бюджет | 1800 | 7200 | 8640 | 7200 | 7200 | - забезпечення прозорості та достовірності щодо використання ПЕР; - оперативний контроль та аналіз ефективності використання ПЕР; - оптимізація споживання енергетичних ресурсів в будівлях бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств. |
|  |  | Проведення навчань з відповідальними особами по роботі з програмою системи енергомоніторингу | 2018-2022 рр. | Відділ з економічних питань Павлоградської міської ради, відповідальні особи по роботі з програмою системи енергомоніторингу | Міський бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Технічний супровід програми системи енергомоніторингу, внесення корегувань та доповнень | 2018-2022 рр. | Відділ з економічних питань Павлоградської міської ради | Міський бюджет | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Проведення інформаційно - просвітницької роботи | Проведення семінарів з питань енергозбереження та енергоефективності | 2018-2022 рр. | Відділ з економічних питань Павлоградської міської ради, відділ залучення інвестицій та регуляторної політики Павлоградської міської ради, управління комунального господарства та будівництва, громадські організації (за згодою) | Міський бюджет | - | 1000 | 2500 | 1000 | 1000 | - підвищення знань в сфері енергозбереження та енергоефективності; - розповсюдження інформації про шляхи та методи впровадження енергоефективних заходів; - виховання енергоефективної та енергоощадної свідомості та культури; - економія енергоресурсів до 5%. |
|  |  | Проведення інформаційних заходів для учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців дитячих навчальних закладів з питань енергозбереження | 2018-2022 рр. | Відділ освіти Павлоградської міської ради, відділ з економічних питань Павлоградської міської ради, ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (за згодою), громадські організації (за згодою) | Міський бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Проведення навчальних екскурсій з енергозбереження на підприємства міста для учнів навчальних закладів (послуги з транспортного перевезення дітей) | 2018-2022 рр. | Відділ освіти Павлоградської міської ради, відділ з економічних питань Павлоградської міської ради, підприємства - постачальники ПЕР (за згодою), ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (за згодою), ЗМІ(за згодою) | Міський бюджет | - | 1000 | 4500 | 1000 | 1000 |  |
|  |  | Проведення конкурсу відеороликів на тему енергозбереження серед учнів навчальних закладів міста | 2018-2022 рр. | Відділ освіти Павлоградської міської ради, відділ з економічних питань Павлоградської міської ради, підприємства - постачальники ПЕР (за згодою), ПТРК (за згодою), ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (за згодою), ЗМІ (за згодою) | Міський бюджет | - | 1000 | 11200 | 1000 | 1000 | - популяризація енергоефективності та енергозбереження серед молоді міста; - отримання нових ідей в області енергоефективності та енергозбереження. |
|  |  | Проведення конкурсів на тему енергозбереження та енергоефективності та забезпечення комплексу заходів з нагоди Днів сталої енергії в м. Павлограді | 2018-2022 рр. | Відділ освіти Павлоградської міської ради, відділ з економічних питань Павлоградської міської ради, ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (за згодою), громадські організації (за згодою),підприємства - постачальники ПЕР (за згодою), ЗМІ(за згодою) | Міський бюджет | - | 4000 | 15870 | 4000 | 4000 |  |
|  |  | Виготовлення інформаційно-просвітницьких матеріалів | 2018-2022 рр. | Відділ з економічних питань Павлоградської міської ради | Міський бюджет | - | 3000 | - | 3000 | 3000 |  |
|  |  | Розповсюдження інформації про заходи з енергозбереження та енергоефективності в ЗМІ | 2018-2022 рр. | Відділ з економічних питань Павлоградської міської ради, відділ з питань регіональної політики Павлоградської міської ради, ЗМІ (за згодою) | Міський бюджет | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Забезпечення сталого енергетичного розвитку міста | Розробка енергетичного бренду міста | 2018-2022 рр. | Відділ з економічних питань Павлоградської міської ради | Міський бюджет | - | - | - | - | - | - створення позитивного іміджу міста - зменшення споживання ПЕР; - економія коштів міського - бюджету на оплату ПЕР; - залучення нових партнерів (проектів, програм); - реалізація енергоефективних заходів |
|  |  | Розробка Стратегії енергоефективності м. Павлограда | 2018-2022 рр. | Відділ з економічних питань Павлоградської міської ради | Міський бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Створення бази енергоефективних проектів | 2018-2022 рр. | Відділ з економічних питань Павлоградської міської ради, відділ залучення інвестицій та регуляторної політики Павлоградської міської ради, управління комунального господарства та будівництва, відділ охорони здоров’я Павлоградської міської ради, відділ освіти Павлоградської міської ради, відділ культури Павлоградської міської ради, відділ з питань сім'ї, молоді і спорту Павлоградської міської ради, громадські організації (за згодою) | Міський бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Сприяння реалізації заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Павлограда до 2030 року | 2018-2022 рр. | Відділ з економічних питань Павлоградської міської ради, відділ залучення інвестицій та регуляторної політики Павлоградської міської ради, управління комунального господарства та будівництва, відділ охорони здоров’я Павлоградської міської ради, відділ освіти Павлоградської міської ради, відділ культури Павлоградської міської ради, відділ з питань сім'ї, молоді і спорту Павлоградської міської ради | Міський бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  | 2018р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021р. | 2022р. |  |
|  | Усього по програмі, у тому числі: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 1800 | 17200 | 42710 | 17200 | 17200 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет | 1800 | 17200 | 42710 | 17200 | 17200 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - | - |  |

Секретар міської ради						Є.В. Аматов