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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
реалізації завдань міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі у м. Павлограді на 2020-2024 роки» 
на 2021 р. 

	№
п/п
	Зміст заходів
	Виконавці
	Термін
виконання згідно Програми
	Термін
виконання за планом

	1
	2
	3
	4
	5

	Завдання 1. Подання проектів
	

	1.1.
	Створення Робочої групи з питань бюджету участі в 2021 р. (далі – Робоча група)
	Виконавчий комітет Павлоградської міської ради
	
	13.01.2021

	1.2
	Засідання Робочої групи:
· обрання голови Робочої групи;
· затвердження Параметрів (календарного плану реалізації етапів бюджету участі).



	Робоча група
	
	11.02.2021

	1.3
	Інформаційна кампанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського бюджету, вимогами до подання проєктів та заохочення мешканців до подання пропозицій
	Відділ з економічних питань
Робоча група
	
	з 15.02.2021

	1.4
	Оприлюднення на офіційному сайті Павлоградської міської ради та ЗМІ повідомлення про початок інформаційної кампанії та подання проєктів
	Відділ з інформаційно-комп’ютерного забезпечення
Відділ з питань регіональної  політики 
Відділ з економічних питань
	
	15.02.2021

	1.5
	Подання проєктних заявок:
· у письмовому вигляді особисто автором за встановленою формою (додатки 1, 2 до Програми) та особисто автором онлайн на веб-платформі “Бюджет участі міста Павлограда” із застосуванням засобів ідентифікації громадян через ЕЦП.
	Учасники
	30 календарних днів
	з 01.03.2021 по 31.03.2021

	Завдання 2. Аналіз пропозицій
	

	2.1
	Перевірка повноти та правильності заповнення форми проєкту. 
У разі виявлення недоліків, протягом 3-х робочих днів Відповідальний підрозділ в повідомляє про це автора, який вносить необхідні корективи протягом 5-ти робочих днів з дати отримання повідомлення. 
У випадку не усунення недоліків у встановлений строк проєкт виключається з переліку поданих проєктів та не передається на опрацювання.
Створення переліку поданих проєктів.
	Відділ з економічних питань
	Протягом 3 робочих днів з моменту подання проєкту
	з 01.04.2021 по 05.04.2021

	2.2
	Передача проєктів та Карток аналізу проєктів виконавчим органам, до повноважень яких відноситься реалізація проектів (головні розпорядники коштів).
	Відділ з економічних питань
	Протягом 3 робочих днів після перевірки заповнення форми проєкту
	з 05.04.2021 по 07.04.2021

	2.3
	Розміщення на офіційному сайті Павлоградської міської ради проєктів 
	Відділ з інформаційно-комп’ютерного забезпечення
Відділ з економічних питань
	Протягом 3 робочих днів після закінчення створення переліку поданих проектів
	до 05.04.2021

	2.4
	Здійснення аналізу поданих проєктів за змістом та можливістю їх реалізації, за результатами якого заповнюється Картка аналізу проєктів, що передається до Відповідального підрозділу
	Виконавчі органи Павлоградської міської ради, до повноважень яких відноситься сфера реалізації проекту (головні розпорядники коштів)
	Протягом 20 робочих днів з дати отримання проектів 
	з 05.04.2021 по 30.04.2021

	2.5
	Узагальнення Карток аналізу проєктів.
Створення переліку проєктів, які отримали негативну та позитивну оцінки та визначення проєктів, які допускаються до голосування.
Інформування про висновки авторів проєктів. 

	Робоча група
	Протягом 3 робочих днів після отримання останньої карти аналізу проектів.
	до 30.04.2021

	2.6
	Засідання Робочої групи за участю авторів проєкту, представників громадськості та депутатського корпусу:
- прийняття рішення щодо переліку проєктів, які допускаються до голосування, 
- переліку проєктів, які отримали негативну оцінку та відхиляються.
	Відділ з економічних питань
Робоча група, автори проєктів
	
	до 30.04.2021

	2.7
	Розміщення на офіційному сайті Павлоградської міської ради:
·  перелік проєктів, які допущені для участі у голосуванні;
·  перелік відхилених проєктів;
·  висновки головних розпорядників бюджетних коштів (відскановані заповнені Картки аналізу проєктів).
· оголошення про дату, час та місце проведення голосування
	Відділ з інформаційно-комп’ютерного забезпечення
Відділ з економічних питань
	Не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування
	до 04.05.2021

	Завдання 3. Визначення проектів-переможців
	

	3.1
	Визначення громадської думки шляхом голосування.
	Громадяни України, громадяни іншої держави, особи без громадянства, які мають зареєстроване місце проживання в м. Павлограді або обліковуються як внутрішньо переміщена особа на території Павлоградської міської ради.

	Період визначається Робочою групою
	з 11.05.2021 по 24.05.2021

	3.2.
	Підрахунок голосів особистого голосування
	Відділ з економічних питань
Робоча група 

	1 раз на 2 дня протягом всього терміну голосування
	з 12.05.2021 по 25.05.2021

	3.3.
	Внесення результатів  особистого голосування до електронної системи. 

	Відділ з економічних питань

	На наступний день після підрахунку голосів
	до 26.05.2021

	3.4.
	Підрахунок голосів та підготовка рейтингу проєктів, відповідно до кількості набраних голосів та переліку головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за реалізацію проєктів.
	Відділ з економічних питань 
Відділ з інформаційно-комп’ютерного забезпечення

	Протягом 3 робочих днів після засідання Робочої групи
	до 27.05.2021

	3.5.
	Оприлюднення на офіційному сайті Павлоградської міської ради результатів голосування, рейтингу проєктів та протокол засідання Робочої групи
	Відділ з економічних питань 
Відділ з інформаційно-комп’ютерного забезпечення
	Протягом 3-х робочих днів після засідання Робочої групи
	до 27.05.2021

	3.6.
	Засідання Робочої групи:
· розгляд рейтингу проєктів;
· розгляд переліку проєктів, реалізація яких має бути профінансована за рахунок коштів бюджету участі;
·  розгляд переліку розпорядників бюджетних коштів, на яких покладається реалізація цих проєктів.

	Робоча група
Відділ з економічних питань 


	Протягом 3-х робочих днів після закінчення голосування
	до 02.06.2021

	3.7.
	Сповіщення авторів проєктів про результати голосування
	Відділ з економічних питань
	Протягом 3-х робочих днів після засідання робочої групи
	до 04.06.2021

	3.8.
	Надання міському голові і фінансовому управлінню міської ради перелік проєктів-переможців для прийняття рішення щодо їх включення до видатків міського бюджету в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів з подальшим затвердженням міською радою
	Відділ з економічних питань
	Протягом 3-х робочих днів після визначення проєктів-переможців
	до 07.06.2021

	Завдання 4. Реалізація проектів-переможців
	

	4.1
	Реалізація проектів-переможців головними розпорядниками коштів
	Головні розпорядники коштів, автори проектів-переможців
	Впродовж бюджетного року
	до 30.11.2021

	4.2
	Щоквартальний звіт про хід реалізації кожного проєкту бюджету участі до повної реалізації. 
Головні розпорядники бюджетних коштів, відповідальні за реалізацію проєктів інформують Відповідальний підрозділ до 01 числа місяця, наступного за звітним.
	Головні розпорядники коштів
Відділ з економічних питань
	до 01 числа місяця, наступного за звітним
	

	4.3
	Оприлюднення на офіційному сайті інформації про хід реалізації проєктів бюджету участі 
	Відділ з економічних питань
Відділ з інформаційно-комп’ютерного забезпечення

	Протягом 5-ти робочих днів після отримання інформації від головних розпорядників бюджетних коштів.
	



