Додаток

до рішення міської ради

від 27.09.2021 p. № 407-13/VIII

Заходи реалізації

Містобудівної Програми на 2018-2022 роки

| № з/п | Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Строки виконання (роки) | Орієнтовані обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | в тому числі за роками: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | Внесення змін до генерального плану міста Павлоград | Відділ містобудування та архітектури, відділ бухобліку та звітності виконавчого комітету Павлоградської міської ради | місцевий, обласний, інші джерела не заборонені законом | 2018 - 2022 | - | - | - | - | - | - | Забезпечення містобудівною документацією, сталий розвиток територій міста. |
| 2 | Внесення змін до історико-архітектурного опорного плану та проекту зон охорони культурної спадщини м. Павлоград з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам’яток та історичного ареалу м. Павлоград | Відділ містобудування та архітектури, відділ бухобліку та звітності виконавчого комітету Павлоградської міської ради | Місцевий бюджет | 2021 | 699,750 | - | - | - | 699,750 | - | Збереження об’єктів культурної спадщини |
| 3 | Розроблення детальних планів територій | Відділ містобудування та архітектури, відділ бухобліку та звітності виконавчого комітету Павлоградської міської ради | Місцевий бюджет | 2018 - 2021 | 271,560 | 92,460 | - | - | 179,100 | - | Упорядкування забудови, сталий розвиток міста |
| 4 | Створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500 у векторному вигляді в системі координат УСК-2000 Дніпропетровської області (МСК-12) на територію м.Павлоград | Відділ містобудування та архітектури, відділ бухобліку та звітності виконавчого комітету Павлоградської міської ради | Місцевий бюджет | 2022 | 380,000 | - | - | - | - | 380,000 | Виготовлення підоснови для розроблення (корегування) містобудівної документації |
|  |  |  |  | Всього | 1351,31 | 92,460 | 0 | 0 | 878,85 | 380,000 |  |

Секретар міської ради													С.А.Остренко