Додаток 2

до рішення міської ради

від___________ № ______

Перспективний План

розвитку медичної галузі міста Павлограда на 2024 –2026 роки

| Розділ | Напрям | Дії за напрямом | Тривалість | Залучені партнери | Заплановані витрати, тис. грн | Результати | Показники (індикатори для моніторингу) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Високотех нологічна медична інфраструктура | А.1. Реконструкція та капітальний ремонт будівель з втіленням енергозберігаючих технологій | А.1.1. «Підвищення енергоефективності будівель акушерсько-гінекологічного підрозділу КНП «Павлоградська міська лікарня № 1» | 2024-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПМЛ № 1», партнери | 58 718,1 | Зменшення витрат в бюджеті на оплату енергоносіїв, відповідність будівлі вимогам ДБН | Зниження рівня споживання енергоносіїв на 40%, відповідність будівлі до вимог ДБН В.2.2-10-2022. «Заклади охорони здоров'я. Основні положення» |
|  |  | А.1.2. Заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі в будівлі акушерсько-гінекологічного підрозділу КНП «Павлоградська міська лікарня № 1» | 2024 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПМЛ №1» | 8 849,6 | Зменшення витрат в бюджеті на оплату енергоносіїв, відповідність будівлі вимогам ДБН | Зниження рівня споживання енергоносіїв на 30%, відповідність будівлі до вимог ДБН В.2.2-10-2022. «Заклади охорони здоров'я. Основні положення» |
|  |  | А.1.3. Капітальний ремонт даху акушерсько-гінекологічного підрозділу КНП «Павлоградська міська лікарня № 1» із встановлення сонячних батарей» | 2024-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПМЛ №1», партнери | 25 000,0 | Зменшення витрат в бюджеті на оплату енергоносіїв, відповідність будівлі вимогам ДБН. | Відповідність будівлі до вимог ДБН В.2.2-10-2022. «Заклади охорони здоров'я. Основні положення» |
|  |  | А.1.4. Капітальний ремонт хірургічного відділення КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування». | 2024-2025 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПЛІЛ», партнери | 55 000,0 | Підвищення якості, доступності та своєчасності надання населенню медичної допомоги, створення комфортних умов перебування пацієнтів. | Відповідність будівлі до вимог ДБН В.2.2-10-2022. «Заклади охорони здоров'я. Основні положення» |
|  |  | А.1.5. Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування». | 2025-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПЛІЛ», партнери | 800,0 – проектні роботи, Кошти на впровадження проекту будуть заплановані після розробки ПКД | Підвищення якості, доступності та своєчасності надання населенню медичної допомоги, створення комфортних умов перебування пацієнтів. | Відповідність будівлі до вимог ДБН В.2.2-10-2022. «Заклади охорони здоров'я. Основні положення» |
|  |  | А.1.6. Капітальний ремонт господарського блоку (харчоблок, пральня, ЦСВ) КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування». | 2025-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПЛІЛ», партнери | 600,0 – проектні роботи, Кошти на впровадження проекту будуть заплановані після розробки ПКД | Підвищення якості, доступності та своєчасності надання населенню медичної допомоги, створення комфортних умов для працівників лікарні. | Відповідність будівлі до вимог ДБН В.2.2-10-2022. «Заклади охорони здоров'я. Основні положення» |
|  |  | А.1.7. Реконструкція будівлі патологоанатомічного відділення КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування». | 2025-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПЛІЛ», партнери | 600,0 – проектні роботи, Кошти на впровадження проекту будуть заплановані після розробки ПКД | Підвищення якості надання медичної допомоги, створення комфортних умов для працівників лікарні. | Відповідність будівлі до вимог ДБН В.2.2-10-2022. «Заклади охорони здоров'я. Основні положення» |
|  |  | А.1.8. Будівництво амбулаторії № 9 КНП «ЦПМСД» за адресою: Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.. Героїв України, 13» | 2024-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ЦПМСД м. Павлограда», партнери | 120 223,5 | Підвищення якості, доступності та своєчасності надання населенню медичної допомоги та медичного обслуговування за рахунок поліпшення умов перебування в КНП «Центру первинної медико-санітарної допомоги м.Павлоград». | Відповідність будівлі до вимог ДБН В.2.2-10-2022. «Заклади охорони здоров'я» |
|  |  | А.1.9. Створення паліативного стаціонарного відділення на базі КНП «Павлоградська міська лікарня №1». | 2025-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПМЛ №1», партнери | 800,0 – проектні роботи. Кошти на впровадження проекту будуть заплановані після розробки ПКД | Надання медичних та соціальних послуг населенню шляхом відкриття хоспісу на базі КНП “Павлоградська міська лікарня №1” у окремій будівлі з забезпеченням комфортних умов перебування, організація своєчасної медичної допомоги при больових синдромах. | Кількість ліжок в паліативному (хоспісному) відділенні - 30. |
|  |  | А.1.10. Створення еко - парків на території лікувальних закладів | 2024-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПМЛ №1», КНП «ПЛІЛ», КНП «ЦПМСД м. Павлограда», партнери |  | Створення на території закладів охорони здоров’я зелених зон відпочинку для пацієнтів, та персоналу. | Створення та відновлення 4 парків на територіях лікувальних закладів. |
|  | А.2. Забезпечення медичним обладнанням | А.2.1. Облаштування медичним обладнанням КНП «ЦПМСД м. Павлограда» | 2024-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ЦПМСД м. Павлограда», партнери | 1800,0 | Оновлення матеріально – технічної бази дозволить отримати якісну медичну допомогу в умовах, що відповідають сучасним стандартам та санітарним нормам, приведення у відповідність до Специфікації та умов закупівлі за Програмою медичних гарантій. | Кількість населення, яке обслуговують амбулаторії ЗПСМ – 103,8 тис. чол. кількість проведених медичних обстежень, в т.ч. в кабінетах функціональної діагностики – 394,6 тис. обстежень на рік |
|  |  | А.2.2. Облаштування новітнім лікувально-діагностичним обладнанням неврологічного, психіатричного, реабілітаційного відділень, клініко-діагностичної лабораторії та клініко-діагностичного відділення підрозділів КНП «Павлоградська міська лікарня №1» | 2024-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПМЛ №1», партнери | 3 823,1 | Оновлення матеріально – технічної бази дозволить отримати якісну медичну допомогу в умовах, що відповідають сучасним стандартам та санітарним нормам, приведення у відповідність до Специфікації та умов закупівлі за Програмою медичних гарантій. | Середня тривалість перебування у стаціонарі (л/дн) за три останні роки – 7,1, Середній оберт ліжка за останні три роки – 41,1 |
|  |  | А.2.3. Облаштування відділення інтервенційної кардіології, інсультного, отолорінгологічного, офтальмологічного, інфекційного, хірургічного, кардіореанімайного відділень КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування». | 2021-2023 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПЛІЛ», партнери | 47 215,0 | Оновлення матеріально – технічної бази дозволить отримати якісну медичну допомогу в умовах, що відповідають сучасним стандартам та санітарним нормам, приведення у відповідність до Специфікації та умов закупівлі за Програмою медичних гарантій. | Середня тривалість перебування у стаціонарі (л/дн) за три останні роки – 7,7, Середній оберт ліжка за останні три роки – 41,7. |
|  | А.3. Систематизація медичних сервісів | А.3.1. Об’єднання в єдиний медичний електронний простір лікувально-профілактичної мережі м. Павлограда | 2024-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПМЛ №1», КНП «ПЛІЛ», КНП «ЦПМСД м. Павлограда», партнери |  | Забезпечення можливості записуватись через мережу «Інтернет» в заклади охорони здоров’я всіх рівнів, відсутність перебоїв у взаємообміні медичної інформації між лікувальними закладами. | Кількість записів з використанням електронної черги через мережу «Інтернет» - 80%, кількість звернень з приводу неможливості комунікації з реєстратурою лікувальних закладів – 9 раз на рік. |
| В. Доступність і прозорість медичних послуг | В.1. Інформованість населення про медичну послугу | В.1.1. Створення якісної системи інформатизації населення про роботу медичної галузі | 2024-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПМЛ №1», КНП «ПЛІЛ», КНП «ЦПМСД м. Павлограда», партнери | 30,0 | Забезпечення можливості отримання мешканцями міста всієї інформації щодо діяльності медичної галузі міста, вільного доступу до офіційної інформації та обмеження можливості інформаційних маніпуляцій. зменшення кількості скарг на роботу медичних установ. | Охоплення інформацією про роботу лікувальних установ населення - 90%, спростування інформаційних маніпуляцій -100 %, позитивні відгуки населення про роботу медичної служби при анонімних опитуваннях – 70%. |
|  |  | В.1.2. Створення при закладах охорони здоров’я Наглядових рад. | 2024-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПМЛ №1», КНП «ПЛІЛ», КНП «ЦПМСД м. Павлограда», партнери |  | Забезпечення ефективного управління закладом охорони здоров’я, гарантування надання якісної і доступної медицини, забезпечення реалізації прав пацієнтів та працівників закладу, реалізація прав власника на управління закладом. | Реалізація засад корпоративного управління в закладах охорони здоров’я |
|  | В.2. Сервіс «Пацієнт-Лікар» | В.2.1. Впровадження заходів для забезпечення сервісу «Пацієнт-Лікар» | 2024-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПМЛ №1», КНП «ПЛІЛ», КНП «ЦПМСД м. Павлограда», партнери |  | Забезпечення чіткої системи маршрутизації пацієнтів між рівнями та закладами охорони здоров’я, впровадження системи моніторингу якості медичних послуг шляхом встановлення зворотного зв’язку між пацієнтом та лікарем, впровадження «телемедичних» послуг, запровадження системи публічних звітів лікувальних закладів. організація уніфікованої системи навігації по території лікувального закладу. | Зменшення періоду від виявлення погіршення стану здоров’я до госпіталізації або отримання послуги - 95%, збільшення рівня мотивації медичних працівників, відсоток зниження рівня смертності через ризик розвитку ускладнень хронічної патологію – 50%. |
|  |  | В.2.2. Створення місць для паркування авто- мото- велотранспорту біля будівель лікувальних закладів | 2024-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПМЛ №1», КНП «ПЛІЛ», КНП «ЦПМСД м. Павлограда», партнери | 2 850,0 | Забезпечення належного рівня доступності до лікувальних закладів маломобільних груп населення, благоустрій територій та створення зон озеленення, забезпечення належних умов для роботи бригад екстреної допомоги та медичного персоналу. | Створено місця для паркування транспорту – 50 місць, створено місця для паркування осіб з інвалідністю – 5 місць. |
|  | В.3. Безпека та охорона праці | В.3.1. Організація високого рівня безпеки в лікувальних закладах | 2024-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПМЛ №1», КНП «ПЛІЛ», КНП «ЦПМСД м. Павлограда», партнери | 16 079,0 | Забезпечення реалізації комплексу організаційних і технічних заходів, спрямованих на запобігання пожеж, поліпшення сервісу медичних послуг шляхом встановлення відеокамер, організація оперативного реагування на будь-які події як в середині так і на території лікарні в режимі реального часу, реагування медперсоналу на потреби пацієнтів і оперативність надання допомоги. | Швидкого реагування на пожежі – 100%, забезпечення прав та безпеки пацієнтів – 100% |
|  |  | В.3.2. Часткова заміна медичного автотранспорту для безпечного користування. | 2024-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ЦПМСД м. Павлограда», партнери | 3505,0 | Максимальне забезпечення безпеки в лікувальному закладі для пацієнтів, поліпшення умов роботи медичного закладу, підвищення зручності та комфорту обслуговування мешканців міста та маломобільних груп населення. | Відповідність вимогам Правил дорожнього руху України. |
|  |  | В.3.3. Капітальний ремонт грузопасажирського ліфтів акушерсько-гінекологічного підрозділу КНП «ПМЛ №1» | 2025 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПМЛ №1», партнери | 5600,0 | Створення безпечних та комфортних умов перевезення пацієнтів та медичного персоналу. | Відповідність вимогам до вимог «Правил безпечної експлуатації ліфтів» |
|  |  | В. 3.4. Будівництво захисної споруди цивільного захисту КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування». | 2024-2025 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПЛІЛ», партнери | 1 800,0 – проектні роботи, Кошти на впровадження проекту будуть заплановані після розробки ПКД | Забезпечення безпеки перебування медичного персоналу та пацієнтів при виникненні надзвичайної ситуації. | Відповідність будівлі до вимог ДБН В.2.2-10-2022. «Заклади охорони здоров'я». Основні положення, ДБН 2.2.-5:2023 «Захісні споруди цивільного захисту». |
| С.Розвиток медичного персоналу | С.1. Підвищення кваліфікації медичних працівників | Впровадження заходів для підвищення кваліфікації медичних працівників | 2024-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПМЛ №1», КНП «ПЛІЛ», КНП «ЦПМСД м. Павлограда», партнери |  | Забезпечення населення якісною, кваліфікованою медичною допомогою, швидке впровадження новітніх методів лікування в практику роботи медичних спеціалістів. | Лікарі, які пройшли курси безперервного професійного навчання – 90%, лікарі, які мають вищі та І кваліфікаційну категорію – 70%. |
|  | С.2. Фінансово-соціальне забезпечення медичних працівників | Створення системи місцевих стимулів для певних категорій медичних спеціалістів | 2024-2026 | Павлоградська міська рада, відділ охорони здоров’я, КНП «ПМЛ №1», КНП «ПЛІЛ», КНП «ЦПМСД м. Павлограда», партнери |  | Забезпечення населення якісною, кваліфікованою медичною допомогою. Підвищення рівня укомплектованості лікарями. Посилення матеріальної зацікавленості працівників у поліпшенні якості медичного обслуговування населення. та визначення номінантів «Медичний працівник року» | Організація та проведення тренінгів для попередження професійного вигорання ( в рік)– 4, організація роботи кімнат психологічного розвантаження для медичних працівників, виділення муніципального житла для працівників (в рік) – 3 квартири. |

Секретар міської ради														Сергій ОСТРЕНКО