Додаток

до рішення виконавчого комітету

від

№

План заходів

щодо складання прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2025-2027 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здійснення аналізу вико-нання бюджету Павлоград-ської міської територіальної громади у 2023 році та за І квартал 2024 року, виявлення тенденцій у виконанні дохід-ної та видаткової частин бюджету | До 03 червня 2024 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів листа Міністерства фінансів України, щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди | Після прийняття бюджетної резолюції на 2025-2027 роки | Фінансове управління міської ради |
|  | Надання фінансовому управлінню міської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньо-строковий період | До 21 червня 2024 року | Відділ з економічних питань виконавчого комітету міської ради |
|  | Підготовка та подання фінансовому управлінню міської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогноз-них обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу бюджету Павло-градської міської терито-ріальної громади | До 21 червня 2024 року | ГУ ДПС у Дніпропетровській області (за згодою), управління комунального господарства та будівництва міської ради; відділ земельно-ринкових відносин виконавчого комітету міської ради; відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради; відділ з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій виконавчого комітету міської ради |
|  | Прогнозування обсягів доходів, визначення обсягів фінансування, повернення кредитів до бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Павлоградської міської територіальної громади на середньостроковий період на підставі прогнозу еконо-мічного і соціального роз-витку України та території, аналізу виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 27 червня 2024 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2025-2027 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 5 | До 03 липня 2024 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів форм бюджетних пропозицій, інструкції щодо складання прогнозу бюджету Павло-градської міської терито-ріальної громади на 2025-2027 роки та орієнтовних граничних показників видат-ків та надання кредитів з бюджету Павлоградської міської територіальної гро-мади на 2025-2027 роки | До 11 липня 2024 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Надання фінансовому управлінню міської ради бюджетних пропозицій на 2025-2027 роки разом з пояснювальною запискою | До 17 липня 2024 року | Головні розпорядники бюд-жетних коштів |
|  | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджет-них пропозицій до прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2025-2027 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюд-жету та надання кредитів з бюджету Павлоградської міської територіальної громади і вимогам доведеної Інструкції | До 22 липня 2024 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюд-жету Павлоградської міської територіальної громади | 24-31 липня 2024 року | Фінансове управління міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Доопрацювання прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів | До 07 серпня 2024 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Подання прогнозу Павло-градської міської терито-ріальної громади на 2025-2027 роки до виконавчого комітету міської ради | До 15 серпня 2024 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Розгляд та схвалення прогнозу Павлоградської міської територіальної гро-мади на 2025-2027 роки | До 28 серпня 2024 року | Виконавчий комітет міської ради |
|  | Подання прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2025-2027 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду на сесії міської ради | До 03 вересня 2024 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2025-2027 роки постійними комісіями міської ради та на пленарному засіданні міської ради в порядку, визначеному радою | Жовтень 2024 року відповідно до Регла-менту ради | Депутати міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів одержувачі бюджетних коштів, представники громадськості |

Керуючий справами виконкому                                    С.М.Шумілова