ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням міського голови

від 05.11..2025 року № Р-164/0/4-25
Обґрунтування підстави здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу
Відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (далі - Особливості), передбачено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

Виконавчим комітетом Павлоградської міської ради за результатом проведення відкритих торгів було укладено Договір підряду від 23.08.2024 р. №138 (далі - Договір) на суму 14 199 774,00 грн. з ПДВ, остаточна ціна договору з урахуванням змін 12 229 030,73 грн. з ПДВ, предметом якого є виконання робіт по об’єкту «Реконструкція підвального приміщення будівлі виконавчого комітету Павлоградської міської ради, яке планується для використання як захисна споруда цивільного захисту (сховище), за адресою: м. Павлоград, вул. Соборна, 95 (ДК 021: 2015 45454000-4 - Реконструкція)». Роботи відповідно до Договору завершені 24.06.2025 року. 
В ході виконання робіт виникла потреба в коригуванні проєктної документації, яке було виконане та отримано Експертний звіт (Позитивний) від 01.10.2025 р. №01/2507-10/25.

Відповідно до проєктної документації по об’єкту «Реконструкція підвального приміщення будівлі виконавчого комітету Павлоградської міської ради, яке планується для використання як захисна споруда цивільного захисту (сховище), за адресою: м. Павлоград, вул. Соборна, 95» Коригування, є необхідність у виконанні додаткових робіт на суму 
2246319,32 грн. з ПДВ, що складає менше 50 відсотків ціни основного договору та ці роботи безпосередньо пов’язані  з його предметом закупівлі. 
Виходячи з наведеного, враховуючі Дозвіл на виконання будівельних робіт від 04.10.2025 р. №ДП012241002704, наданий замовнику Виконавчому комітету Павлоградської міської ради та генеральному підряднику (підряднику) ПП «СПЕЦБУДМОНТАЖ-21», наявні підстави для укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей, в того самого виконавця робіт.
Головний спеціаліст

відділу з економічних питань,
уповноважена особа з публічних закупівель

Вікторія МОРАРЬ

