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Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від
№
         
План заходів
щодо складання прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2027-2029 роки

	№
з/п
	Зміст заходів
	Термін виконання*
	
Відповідальні за виконання


	1. 
	Провести реєстрацію учасників бюджетного процесу на 2027 рік в IAC “LOGICA”
	До 29 травня
2026 року
	Головні розпорядники бюджетних коштів

	2. 
	Здійснення аналізу виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади (далі – бюджет ПМТГ) у 2025 році та за І квартал 2026 року, виявлення тенденцій у виконанні його дохідної та видаткової частин 
	До 03 червня 2026 року
	Фінансове управління міської ради

	3. 
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів основних організаційно - методологічних засад, визначених Міністерством фінансів України та  інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету ПМТГ на 2027-2029 роки
	Після прийняття бюджетної резолюції на 2027-2029 роки
	Фінансове управління міської ради

	4. 
	Надання фінансовому управлінню міської ради  основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Павлоградської міської територіальної громади на  2027-2029 роки
	До 01 липня 2026 року
	Відділ з економічних питань виконавчого комітету 

	5. 
	Підготовка та подання фінансовому управлінню міської ради  разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету ПМТГ на 2027-2029 роки відповідно до  додатку 2 цього рішення
	До 19 червня 2026 року
	ГУ ДПС у Дніпропропетровській обл. (за згодою), 
управління комуна-льного господарства та будівництва міської ради; відділи виконав-чого комітету міської ради: земельно-ринкових відносин; містобуду-вання та архітектури; з питань розвитку підприємни-цтва; по роботі транспорту та зв’язку 

	6. 
	Підготовка та подання фінансовому управлінню міської ради  прогнозних обсягів власних надходжень бюджетних установ (з детальними обґрунтуваннями) на 2027-2029 роки відповідно до  додатку 2 цього розпорядження
	До 19 червня 2026 року
	Головні  розпорядники бюджетних коштів

	7. 
	Прогнозування обсягу доходів, визначення обсягу фінансування, орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету ПМТГ на 2027-2029 роки та орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій відповідно до цілей та пріоритетів, визначених Стратегією розвитку та відновлення Павлоградської міської територіальної громади
	До 26 червня 2026 року 
	Фінансове управління міської ради

	8. 
	[bookmark: _GoBack]Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2027-2029 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6
	До 03 липня 2026 року
	Фінансове управління міської ради

	9. 
	Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів форм бюджетних пропозицій, інструкції щодо складання прогнозу бюджету ПМТГ на 2027-2029 роки 

	До 07 липня 2026 року
	Фінансове управління міської ради

	10. 
	Надання головним розпорядникам бюджетних коштів орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету ПМТГ на 2027-2029 роки 
	До 07 липня 2026 року
	Фінансове управління міської ради

	11. 
	Надання головним розпорядникам бюджетних коштів орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027-2029 роки
	До 07 липня 2026 року
	Відділ інвестицій, зовнішнього партнер-ства та регуляторної політики виконавчого комітету 

	12. 
	Надання відділу інвестицій, зовнішнього партнерства та регуляторної політики виконавчого комітету пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій
	До 17 липня 
2026 року
	Головні розпорядники бюджетних коштів 

	13. 
	Розробка середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій в межах доведеного фінансовим управлінням міської ради орієнтованого граничного сукупного обсягу публічних інвестицій та схвалення інвестиційною радою
	До 24 липня
2026 року
	Відділ інвестицій, зовнішнього партнер-ства та регуляторної політики виконавчого комітету

	14. 
	Доведення до фінансового управління міської ради середньострокового плану пріоритетних публічних  інвестицій  
	До 27 липня
2026 року
	Відділ інвестицій, зовнішнього партнер-ства та регуляторної політики виконавчого комітету

	15. 
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних  інвестицій  
	До 28 липня
2026 року
	Відділ інвестицій, зовнішнього партнер-ства та регуляторної політики виконавчого комітету

	16. 
	Надання фінансовому управлінню міської ради бюджетних пропозицій на 2027-2029 роки, з урахуванням обсягу публічних інвестицій  (через IAC «LOGICA»)
	До 31 липня 
2026 року
	Головні розпорядники бюджетних коштів 

	17. 
	Здійснення аналізу бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету ПМТГ на 2027-2029 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та надання кредитів з бюджету ПМТГ і вимогам доведеної Інструкції
	До 03 серпня
2026 року
	Фінансове управління міської ради

	18. 
	Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо показників і положень прогнозу бюджету ПМТГ на 2027-2029 роки
	До 06 серпня
2026 року
	Фінансове управління міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів

	19. 
	Доопрацювання прогнозу бюджету ПМТГ на 2027-2029 роки за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів 
	До 10 серпня
2026 року
	Фінансове управління міської ради

	20. 
	Подання прогнозу бюджету ПМТГ на 2027-2029 роки та середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій до виконавчого комітету міської ради
	До 14 серпня 2026 року
	Фінансове управління міської ради; відділ інвестицій, зовнішнього партнерства та регу-ляторної політики виконавчого комітету

	21. 
	Розгляд та схвалення прогнозу бюджету ПМТГ на 2027-2029 роки та середньострокового плану пріоритет-них публічних  інвестицій
	До 28 серпня 2026 року
	Виконавчий комітет міської ради

	22. 
	Подання прогнозу бюджету ПМТГ на 2027-2029 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду на сесії міської ради
	До 03 вересня 2026 року
	Фінансове управління міської ради

	23. 
	Супровід розгляду питання щодо схвалення прогнозу бюджету ПМТГ на 2027-2029 роки постійними комісіями міської ради та на пленарному засіданні міської ради в порядку, визначеному радою
	До прийняття відповідного рішення міської ради
	Фінансове управління міської ради, депутати міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів

	24. 
	Розгляд та затвердження прогнозу бюджету ПМТГ на 2027-2029 роки
	Жовтень 2026 року відповідно до Регламенту ради
	Павлоградська міська рада

	25. 
	Подання повідомлення про затвердження прогнозу бюджету ПМТГ на 2027-2029 роки міською радою через IAC «LOGICA»
	Протягом одного робочого дня після прийняття рішення
	Фінансове управління міської ради

	26. 
	Оприлюднення Прогнозу бюджету ПМТГ на 2027-209 роки та середньострокового плану пріоритетних публічних  інвестицій на офіційному сайті Павлоградської міської ради або в інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
	У п’ятиден-ний  строк з дня схвален-ня
	Фінансове управління міської ради; відділ інвестицій, зовнішнього партнерства та регу-ляторної політики виконавчого комітету



[bookmark: _Hlk132106564]* Терміни виконання залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження Бюджетної декларації на 2027-2029 роки, змін до податкового і бюджетного законодавства. У разі необхідності фінансове управління міської ради може уточнити терміни виконання окремих заходів Плану, шляхом повідомлення в письмовій формі відповідних учасників бюджетного процесу.


Начальник фінансового управління                             Марина ПОЛЬСЬКА
